**თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულება**

თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2019 წლის 27 დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 26352,16 ათ. ლარით (მ.შ.1588,362 ათ. ლარი - 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა). 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებებით - წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის (მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 0,16505 ათ. ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 35,90535 ათ. ლარი - 2017 წლის 14 მარტის #480 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 125.53354 ათ. ლარი - 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 320,87968 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა, 137,55158 ათ. ლარი - 2018 წლის 31 დეკემბრის #2577 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 296,25477 ათ. ლარი - 2019 წლის 14 მაისის #1064 განკარგულებით „თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ გამოყოფილი თანხა; 110,04025 ათ. ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 169,92433 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა; 143,75922 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N557 განკარგულებით „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა; 8,23615 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N815 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა; 119,10256 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის N1994 განკარგულებით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსების შესახებ, მუნიციპალიტეტებისათვის გრანტის სახით გამოყოფილი თანხა, 6064,82851 ათ. ლარი -ადგილობრივი ბიუჯეტი), 5780.872 ათ. ლარით - 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 478,0 ათ. ლარით - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31დეკემბრის N2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 474.43 ათ. ლარით - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 მარტის N551 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 4400,0 ათ. ლარით -საქართველოს მთავრობის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“, 301.656 ათ. ლარით - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს N1573 განკარგულებით „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 650,28 ათ. ლარით - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა, 2500,0 ათ. ლარით - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 დეკემბრის N2535 განკარგულებით „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტებისათვის ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით, აგრეთვე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2020 წლის 15 ივნისის N04-03/56857 წერილის გათვალისწინებით, 2143,6 ათ. ლარით - დამატებული ღირებულების გადასახადის შემცირებით, 1975,0 ათ. ლარით - საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მიღებული შემოსავალის შემცირებით. აგრეთვე გეგმის დაზუსტების მიზნით - 25,0 ათ. ლარით - სანებართვო მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლების შემცირებით, 1084,0 ათ. ლარით - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლების შემცირებით, 220,0 ათ. ლარით - ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების შემცირებით, 80,0 ათ. ლარით - ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მიღებული შემოსავალის გაზრდით, 125,0 ათ. ლარით - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალის გაზრდით, 70,0 ათ. ლარით - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალის გაზრდით, 417,0, ათ. ლარით - პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 20,0 ათ. ლარით - მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 60,0 ათ. ლარით - შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალის გაზრდით, 147,0 ათ. ლარით - შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გაზრდით, 685,0 ათ. ლარით - არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით. თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ყველა ცვლილების გათვალისწინებით განისაზღვრა 44625.97 ათ. ლარის ოდენობით.

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით შემოსულობები დაგეგმილი იყო - 37093.8 ათასი ლარი, ფაქტობრივმა შესრულებამ კი 37271.25 ათასი ლარი შეადგინა. გეგმა შესრულდა 100,48%-ით.

ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებამ შეადგინა 35269,38 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 44625,97 ათასი ლარით. გეგმა შესრულდა 79,03%-ით.

ათას ლარებში

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2020 წლის ფაქტი | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| I. შემოსავლები | 35,658.79 | 13,673.59 | 21,985.20 | 35,782.87 | 13,405.82 | 22,377.05 |
| გადასახადები | 16,597.90 | 0.00 | 16,597.90 | 16,947.71 | 0.00 | 16,947.71 |
| გრანტები | 16,453.59 | 13,673.59 | 2,780.00 | 16,185.82 | 13,405.82 | 2,780.00 |
| სხვა შემოსავლები | 2,607.30 | 0.00 | 2,607.30 | 2,649.34 | 0.00 | 2,649.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. ხარჯები | 24,862.70 | 5,840.28 | 19,022.42 | 21,817.68 | 4,650.31 | 17,167.37 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,772.50 | 0.00 | 2,772.50 | 2,479.75 | 0.00 | 2,479.75 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,825.30 | 279.31 | 4,546.00 | 4,317.16 | 236.76 | 4,080.40 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| პროცენტი | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 94.62 | 0.00 | 94.62 |
| სუბსიდიები | 8,176.31 | 0.00 | 8,176.31 | 7,808.02 | 0.00 | 7,808.02 |
| გრანტები | 87.33 | 0.00 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 87.33 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,805.04 | 0.00 | 1,805.04 | 1,553.85 | 0.00 | 1,553.85 |
| სხვა ხარჯები | 7,101.60 | 5,560.97 | 1,540.63 | 5,476.95 | 4,413.54 | 1,063.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| III. საოპერაციო სალდო | 10,796.09 | 7,833.31 | 2,962.78 | 13,965.20 | 8,755.52 | 5,209.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,977.92 | 9,181.56 | 8,796.36 | 11,613.01 | 7,158.86 | 4,454.16 |
| ზრდა | 19,412.92 | 9,181.56 | 10,231.36 | 13,101.39 | 7,158.86 | 5,942.53 |
| კლება | 1,435.00 | 0.00 | 1,435.00 | 1,488.38 | 0.00 | 1,488.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V. მთლიანი სალდო | -7,181.83 | -1,348.25 | -5,833.58 | 2,352.19 | 1,596.66 | 755.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | -7,532.18 | -1,348.25 | -6,183.93 | 2,001.87 | 1,596.66 | 405.21 |
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.87 | 1,596.66 | 405.21 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.00 |  |  | 2,001.87 | 1,596.66 | 405.21 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სესხები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| კლება | 7,532.18 | 1,348.25 | 6,183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 7,532.18 | 1,348.25 | 6,183.93 | 0.00 |  |  |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სესხები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | -350.35 | 0.00 | -350.35 | -350.31 | 0.00 | -350.31 |
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საშინაო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| კლება | 350.35 | 0.00 | 350.35 | 350.31 | 0.00 | 350.31 |
| საშინაო | 350.35 | 0.00 | 350.35 | 350.31 | 0.00 | 350.31 |
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. ბალანსი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 16597,9 ათ. ლარს, გეგმა შესრულდა 16947,71 ათ. ლარით, გეგმა შესრულდა 102,11%-ით

- დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი იყო 12497,9ათ.ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 13041,18ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 104,35%-ით.

- ქონების გადასახადიდან 2020 წლის განმავლობაში შემოვიდა 3906.53 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 4100.0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 95.28%-ით,

მათ შორის -საქართველოს საწარმოთაქონებისა(გარდა მიწისა) შემოვიდა -1955,72ათ.ლარი;

- უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 0,30 ათ. ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 138,30 ათ.ლარი;

-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 891,57ათ.ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 920,63 ათ.ლარი;

ათას ლარებში

| დასახელება | 2020 წელის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- |
| გადასახადები | 16,597.9 | 16,947.71 | 102.11 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 12,497.9 | 13,041.18 | 104.35 |
| ქონების გადასახადი | 4,100.0 | 3,906.53 | 95.28 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,165.0 | 1,955.72 | 90.33 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 | 0.30 |  |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 140.0 | 138.30 | 98.78 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 140.0 | 138.29 | 98.78 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 875.0 | 891.57 | 101.89 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 545.0 | 553.31 | 101.53 |
| იურიდიულ პირებიდან | 330.0 | 338.26 | 102.50 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 920.0 | 920.63 | 100.07 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 230.0 | 233.99 | 101.74 |
| იურიდიულ პირებიდან | 690.0 | 686.64 | 99.51 |

გრანტების გეგმა განსაზღვრული იყო 16453,59 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 16185,82 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 98,37%-ით.

ათას ლარებში

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2020 წლის ფაქტი | | | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გრანტები | 16,453.59 | 13,673.59 | 2,780.00 | 16,185.82 | 13,405.82 | 2,780.00 | 98.37 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 16,453.59 | 13,673.59 | 2,780.00 | 16,185.82 | 13,405.82 | 2,780.00 | 98.37 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,780.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 2,780.00 | 100.00 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 280.00 |  | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 | 100.00 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 2,500.0 |  | 2,500.0 | 2,500.0 |  | 2,500.0 | 100.00 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 13,023.31 | 13,023.31 | 0.00 | 12,756.06 | 12,756.06 | 0.00 | 97.95 |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 11,769.23 | 11,769.23 | 0.00 | 11,586.25 | 11,586.25 |  | 98.45 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 478.0 | 478.0 |  | 478.00 | 478.00 |  | 100.00 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი | 474.43 | 474.43 |  | 470.43 | 470.43 |  | 99.16 |
| 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა | 301.65 | 301.65 |  |  | 221.38 |  | 0.00 |
| სხვა ტრანსფერები | 650.3 | 650.3 |  | 649.77 | 649.77 |  | 99.92 |

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან 280,0 ათასი ლარი მიღებულია 100%-ით.

სპეციალური ტრანსფერი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 დეკემბრის N2535 განკარგულებით „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტებისათვის ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხიდან 2500,0 ათ. ლარი ჩარიცხულია 100%-ით.

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიდან ბიუჯეტში მიღებულია 12756,06 ათასი ლარი. აქედან, 7369.23 ათ. ლარი - 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 478,0 ათ. ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31დეკემბრის N2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 470,43 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 მარტის N551 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 4217,02 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“, 221.38 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს N1573 განკარგულებით „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა.

649,77 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვისათვის და საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის გაწეული მომსახურების ანაზღაურებისათვის.

- **სხვა შემოსავლები,** დაგეგმილი იყო 2607,3ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 2649,34 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 101,61%-ით.

აქედან: **შემოსავლები საკუთრებიდან**დაგეგმილი იყო1179,1 ათ. ლარი,შემოსავალმა შეადგინა 1201,28 ათ.ლარი მ.შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 775,79ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 767,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 101,15%-ით.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 156,14 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 142,1ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით109,88%-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოვიდა 269,35 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 270,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 99,76%-ით.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია-** დაგეგმილი იყო 515,1 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 468,18 ათ.ლარი. მ.შ.:

სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოვიდა 25,03 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 25,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 100,12%-ით;

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავალი დაგეგმილი იყო 0,05 ათ. ლარი, ხოლო 2020 წლის განმავლობაში აღნიშნული მოსაკრებელიდან შემოსავალი არ დაფიქსირებულა.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავალი დაგეგმილი იყო 2,0 ათ. ლარი, ხოლო მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 0,4 ათ. ლარი.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან შემოვიდა 250,0 ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 250,0 ათ.ლარი. გეგმა შესრულდა 100%-ით.

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავალმა შეადგინა 163,15 თ.ლარი. დაგეგმილი იყო 200,0ათ.ლარი და შესრულდა 81,58%-ით.

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 29,59 ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 38,0 ათ.ლარი. გეგმა შესრულდა 77,88%-ით.

**ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლები**ს გეგმა შესრულდა 98,53%-ით. დაგეგმილი იყო 750,0 ათ.ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 738,98 ათ.ლარი.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -**მიღებულმაშემოსავალმა შეადგინა163,15ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 240,91 ათ ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით, 147,66%-ით.

ათას ლარებში

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2020 წლის ფაქტი | | | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| სხვა შემოსავლები | 2,607.3 | 0.0 | 2,607.30 | 2,649.34 | 0.00 | 2,649.34 | 101.61 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 1,179.1 | 0.0 | 1,179.1 | 1,201.28 | 0.00 | 1,201.28 | 101.88 |
| პროცენტები | 767.0 |  | 767.0 | 775.79 |  | 775.79 | 101.15 |
| რენტა | 412.1 | 0.0 | 412.1 | 425.49 | 0.00 | 425.49 | 103.25 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 270.0 |  | 270.0 | 269.35 |  | 269.35 | 99.76 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142.1 |  | 142.1 | 156.14 |  | 156.14 | 109.88 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 515.1 | 0.0 | 515.1 | 468.18 | 0.00 | 468.18 | 90.90 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 477.1 | 0.0 | 477.1 | 438.58 | 0.00 | 438.58 | 91.94 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 25.0 |  | 25.0 | 25.03 |  | 25.03 | 100.12 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.050 |  | 0.050 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.0 |  | 2.0 | 0.40 |  | 0.40 | 20.00 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 250.0 |  | 250.0 | 250.00 |  | 250.00 | 100.00 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 200.0 |  | 200.0 | 163.15 |  | 163.15 | 81.58 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 77.88 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 38.0 |  | 38.0 | 29.59 |  | 29.59 | 77.88 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 750.0 |  | 750.0 | 738.98 |  | 738.98 | 98.53 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 163.15 |  | 163.15 | 240.91 |  | 240.91 | 147.66 |

არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი იყო 1435,0 ათასი ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1488,38 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 103,72%-ით. მ.შ. 55.107 ათ. ლარი - ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია), 1433,27 ათ.ლარი - არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან: მ.შ. 361.90 ათ. ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე, 449.35 ათ. ლარი - შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, 55,01 ათ. ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე, 564,09 ათ. ლარი - შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, ხოლო 2,92 ათ. ლარი - შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან.

ათას ლარებში

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | | | 2020 წლის ფაქტი | | | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,435.0 | 0.0 | 1,435.0 | | 1,488.38 | | 0.00 | 1,488.38 | 103.72 |
| ძირითადი აქტივები | 55.0 |  | 55.0 | | 55.11 | |  | 55.11 | 100.19 |
| არაწარმოებული აქტივები | 1,380.0 | 0.0 | 1,380.0 | | 1,433.27 | | 0.00 | 1,433.27 | 103.86 |
| მიწა | 1,380.0 |  | 1,380.0 | | 1,433.27 | |  | 1,433.27 | 103.86 |

ნაშთის ცვლილების შესახებ- 2020 წლის 01 იანვრისათვის: 2019 წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯების გათვალისწინებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან, სხვა ტრანსფერებიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღებული და ასანაზღაურებელი ვალდებულებების და ამასთანავე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სხვადასხვა ტრანსფერებიდან ეკონომიების სახით დარჩენილი თანხა - 3981,79 ათ.ლარი, თავისუფალი ნაშთი - (ჭარბი შემოსავლებიდან - 1800,01 ათ,ლარი, გადასახდელებიდან - 2298,14 ათ.ლარი); ხოლო 2021 წლის 01 იანვრისათვის - სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი -3553,02 ათ. ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - აღებული და ასანაზღაურებელი ვალდებულებები 3286,8 ათ. ლარი, ჭარბი შემოსავლებიდან - 445,23 ათ. ლარი, თავისუფალი ნაშთი გადასახდელებიდან - 2796,82 ათ,ლარი.

ნაშთის ცვლილებამ შეადგინა 2001,87 ათ. ლარი.

ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -7,532.18 | 2,001.87 |
| ზრდა |  | 2,001.87 |
| ვალუტა და დეპოზიტი |  | 2,001.87 |
| კლება | 7,532.18 |  |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 7,532.18 |  |

**თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის შესახებ ანგარიში**

2020 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის დაფინანსების გათვალისწინებით, დაიხარჯა 444,93 ათ. ლარი (გეგმა შესრულდა 99,99%-ით) თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტების და „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში გადმოცემული ქონების შესახებ, თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისად,

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | | **2020 წლის ფაქტი** | |
| მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | | **444.97** | | **444.93** |
| ხარჯები | | 94.62 | | 94.62 |
| პროცენტი | | 94.62 | | 94.62 |
| ვალდებულებების კლება | | 350.35 | | 350.31 |

**რაც შეეხება გადასახდელებს,**

გადასახდელების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის გათვალისწინებით: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების გეგმა შესრულდა 89.14%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 4075.8 ათ.ლარი (აქედან სარეზერვო ფონდი 3.2 ათ.ლარი), ხოლო ფაქტმა შეადგინა 3633.0 ათ.ლარი. აქედან - თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის გეგმა შესრულდა 88.72%-ით, გეგმა - 3898.0 ათ.ლარი, ფაქტი- 3458.38 ათ.ლარი.

თავდაცვის დაფინანსების გეგმა შესრულდა 78.14%-ით, დაგეგმილიიყო - 145.0 ათ.ლარი, შესრულდა – 113.3 ათ.ლარით.

ეკონომიკურ საქმიანობაში, გეგმა შესრულდა 80.61%-ით. დაგეგმილი იყო - 10240.6 ათ.ლარი, შესრულდა 8254.81 ათ.ლარით.

გარემოს დაცვა - გეგმა შესრულდა 76.08%-ით. დაგეგმილი იყო - 1548.6 ათ.ლარი, შესრულდა 1178.12 ათ.ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის გეგმა შესრულდა 69.82%-ით. დაგეგმილი იყო - 13591.5 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9489.53 ათ.ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სფეროში გადასახდელების გეგმა შესრულდა 82.9%-ით. დაგეგმილი იყო 533.8 ათ.ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 442.54 ათ.ლარი.

გადასახდელების გეგმა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 82.76%-ით. დაგეგმილი იყო 4810.5 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3981.35 ათ.ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 6892.4 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5656.47 ათ,ლარი, გეგმა შესრულდა 82.07%-ით.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვას - გეგმა შესრულდა 89.02 % -ით. დაგეგმილი იყო - 2437.5 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2169.95 ათ.ლარი.

ათას ლარებში

| ფუნქციონალური კოდი | | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | | | 2020 წლის ფაქტი | | | შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4,075.8 | 0.0 | 4,075.8 | 3,633.00 | 0.00 | 3,633.00 | 89.14 |
| 7.01.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3,901.2 | 0.0 | 3,901.2 | 3,458.38 | 0.00 | 3,458.38 | 88.65 |
| 7.01.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,898.0 | 0.0 | 3,898.0 | 3,458.38 | 0.00 | 3,458.38 | 88.72 |
| 7.01.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.01.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 100.00 |
| 7.01.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
| 702 | თავდაცვა | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 113.30 | 0.00 | 113.30 | 78.14 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 10,240.6 | 6,404.2 | 3,836.5 | 8,254.81 | 5,530.65 | 2,724.16 | 80.61 |
| 7.04.2 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 31.64 | 0.00 | 31.64 | 96.44 |
| 7.04.2.1 | სოფლის მეურნეობა | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 31.64 | 0.00 | 31.64 | 96.44 |
| 7.04.5 | ტრანსპორტი | 10,126.5 | 6,343.4 | 3,783.1 | 8,189.18 | 5,504.29 | 2,684.89 | 80.87 |
| 7.04.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 10,126.5 | 6,343.4 | 3,783.1 | 8,189.18 | 5,504.29 | 2,684.89 | 80.87 |
| 7.04.7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 81.3 | 60.7 | 20.6 | 33.99 | 26.36 | 7.63 | 41.80 |
| 7.04.7.3 | ტურიზმი | 81.3 | 60.7 | 20.6 | 33.99 | 26.36 | 7.63 | 41.80 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,548.6 | 143.8 | 1,404.8 | 1,178.12 | 143.68 | 1,034.44 | 76.08 |
| 7.05.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 992.4 | 0.0 | 992.4 | 805.81 | 0.00 | 805.81 | 81.20 |
| 7.05.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 277.2 | 0.0 | 277.2 | 112.49 | 0.00 | 112.49 | 40.57 |
| 7.05.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 278.9 | 143.8 | 135.1 | 259.81 | 143.68 | 116.14 | 93.16 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 13,591.5 | 6,651.7 | 6,939.8 | 9,489.53 | 5,148.30 | 4,341.22 | 69.82 |
| 7.06.1 | ბინათმშენებლობა | 6,680.4 | 5,561.0 | 1,119.4 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
| 7.06.3 | წყალმომარაგება | 4,632.5 | 502.5 | 4,129.9 | 2,578.95 | 345.31 | 2,233.64 | 55.67 |
| 7.06.4 | გარე განათება | 1,096.8 | 0.2 | 1,096.6 | 982.67 | 0.00 | 982.67 | 89.59 |
| 7.06.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,181.9 | 588.0 | 593.8 | 842.24 | 389.45 | 452.79 | 71.26 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 533.8 | 169.9 | 363.9 | 442.54 | 85.14 | 357.40 | 82.90 |
| 7.07.4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 533.8 | 169.9 | 363.9 | 442.54 | 85.14 | 357.40 | 82.90 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 4,810.5 | 297.9 | 4,512.6 | 3,981.35 | 64.20 | 3,917.16 | 82.76 |
| 7.08.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 2,827.1 | 297.9 | 2,529.2 | 2,175.06 | 64.20 | 2,110.86 | 76.94 |
| 7.08.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,878.0 | 0.0 | 1,878.0 | 1,763.35 | 0.00 | 1,763.35 | 93.89 |
| 7.08.3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
| 7.08.4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 65.4 | 0.0 | 65.4 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 4.50 |
| 709 | განათლება | 6,892.4 | 1,354.4 | 5,538.0 | 5,656.47 | 837.20 | 4,819.27 | 82.07 |
| 7.09.1 | სკოლამდელი აღზრდა | 5,702.1 | 383.2 | 5,318.9 | 5,003.78 | 369.95 | 4,633.83 | 87.75 |
| 7.09.2 | ზოგადი განათლება | 1,090.3 | 971.2 | 119.1 | 560.32 | 467.25 | 93.08 | 51.39 |
| 7.09.2.3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1,090.3 | 971.2 | 119.1 | 560.32 | 467.25 | 93.08 | 51.39 |
| 7.09.3 | პროფესიული განათლება | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 92.37 | 0.00 | 92.37 | 92.37 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,437.5 | 0.0 | 2,437.5 | 2,169.95 | 0.00 | 2,169.95 | 89.02 |
| 7.10.1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 93.1 | 0.0 | 93.1 | 87.95 | 0.00 | 87.95 | 94.44 |
| 7.10.1.1 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 32.6 | 0.0 | 32.600 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 99.45 |
| 7.10.1.2 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 60.5 | 0.0 | 60.5 | 55.53 | 0.00 | 55.53 | 91.74 |
| 7.10.4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 182.5 | 0.0 | 182.5 | 180.02 | 0.00 | 180.02 | 98.63 |
| 7.10.6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 87.2 | 0.0 | 87.2 | 86.41 | 0.00 | 86.41 | 99.09 |
| 7.10.7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 975.9 | 0.0 | 975.9 | 974.44 | 0.00 | 974.44 | 99.86 |

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

**გადასახდელების გეგმა 2020 წელს** (მ.შ. ვალდებულებების კლების (350,35 ათ. ლარი) გათვალისწინებით) შესრულდა 79,03%-ით. დაგეგმილი იყო - 44625,97. ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ (მ.შ. ვალდებულებების კლების (350,31 ათ. ლარი) გათვალისწინებით) შეადგინა 35269,38 ათ.ლარი.

ათას ლარებში

| კოდი | თელავის მუნიციპალიტეტი | 2020 წლის გეგმა | | | 2020 წლის ფაქტი | | | შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | საკუთარი შემოსავლები |
| 1 | სულ ჯამი | 44,625.97 | 15,021.84 | 29,604.13 | 35,269.38 | 11,809.16 | 23,460.21 | 79.03 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.0 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 24,862.70 | 5,840.28 | 19,022.42 | 21,817.68 | 4,650.31 | 17,167.37 | 87.75 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,772.50 | 0.00 | 2,772.50 | 2,479.75 | 0.00 | 2,479.75 | 89.44 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,825.30 | 279.31 | 4,546.00 | 4,317.16 | 236.76 | 4,080.40 | 89.47 |
|  | პროცენტი | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 100.00 |
|  | სუბსიდიები | 8,176.31 | 0.00 | 8,176.31 | 7,808.02 | 0.00 | 7,808.02 | 95.50 |
|  | გრანტები | 87.33 | 0.00 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 87.33 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,805.04 | 0.00 | 1,805.04 | 1,553.85 | 0.00 | 1,553.85 | 86.08 |
|  | სხვა ხარჯები | 7,101.60 | 5,560.97 | 1,540.63 | 5,476.950 | 4,413.54 | 1,063.40 | 77.12 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,412.92 | 9,181.56 | 10,231.36 | 13,101.39 | 7,158.86 | 5,942.53 | 67.49 |
|  | ვალდებულებების კლება | 350.35 | 0.00 | 350.35 | 350.31 | 0.00 | 350.31 | 99.99 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 4,571.14 | 0.00 | 4,571.14 | 4,096.6076 | 0.00 | 4,096.61 | 89.62 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 3,991.82 | 0.00 | 3,991.82 | 3,551.71 | 0.00 | 3,551.71 | 88.97 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,772.50 | 0.00 | 2,772.50 | 2,479.75 | 0.00 | 2,479.75 | 89.44 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 911.79 | 0.00 | 911.79 | 789.16 | 0.00 | 789.16 | 86.55 |
|  | პროცენტი | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 100.00 |
|  | გრანტები | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 78.16 |
|  | სხვა ხარჯები | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 71.44 | 0.00 | 71.44 | 82.12 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 228.97 | 0.00 | 228.97 | 194.59 | 0.00 | 194.59 | 84.98 |
|  | ვალდებულებების კლება | 350.35 | 0.00 | 350.35 | 350.31 | 0.00 | 350.31 | 99.99 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,042.96 | 0.00 | 4,042.96 | 3,571.68 | 0.00 | 3,571.68 | 88.34 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.0 | 0.0 | 228.0 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 3,813.99 | 0.00 | 3,813.99 | 3,377.09 | 0.00 | 3,377.09 | 88.54 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,772.50 | 0.00 | 2,772.50 | 2,479.75 | 0.00 | 2,479.75 | 89.44 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 908.57 | 0.00 | 908.57 | 789.16 | 0.00 | 789.16 | 86.86 |
|  | გრანტები | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 78.16 |
|  | სხვა ხარჯები | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 71.44 | 0.00 | 71.44 | 82.12 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 228.97 | 0.00 | 228.97 | 194.59 | 0.00 | 194.59 | 84.98 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 875.80 | 0.00 | 875.80 | 801.89 | 0.00 | 801.89 | 91.56 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 |  | 32.0 | 32.00 |  | 32.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 860.80 | 0.00 | 860.80 | 801.89 | 0.00 | 801.89 | 93.16 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 561.20 | 0.00 | 561.20 | 541.39 | 0.00 | 541.39 | 96.47 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 224.60 | 0.00 | 224.60 | 194.96 | 0.00 | 194.96 | 86.80 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 7.65 |
|  | სხვა ხარჯები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.16 | 0.00 | 65.16 | 93.09 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 3,022.16 | 0.00 | 3,022.16 | 2,656.49 | 0.00 | 2,656.49 | 87.90 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 187.0 |  | 187.0 | 187.00 |  | 187.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 2,809.33 | 0.00 | 2,809.33 | 2,463.04 | 0.00 | 2,463.04 | 87.67 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,110.30 | 0.00 | 2,110.30 | 1,848.60 | 0.00 | 1,848.60 | 87.60 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 643.12 | 0.00 | 643.12 | 571.80 | 0.00 | 571.80 | 88.91 |
|  | გრანტები | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 92.69 |
|  | სხვა ხარჯები | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 36.94 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 212.83 | 0.00 | 212.83 | 193.44 | 0.00 | 193.44 | 90.89 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 113.30 | 0.00 | 113.298 | 78.14 |
|  | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 |  | 9.0 | 9.00 |  | 9.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 143.86 | 0.00 | 143.86 | 112.15 | 0.00 | 112.15 | 77.96 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 89.76 | 0.00 | 89.76 | 88.87 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 40.86 | 0.00 | 40.86 | 22.40 | 0.00 | 22.3974 | 54.82 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 100.00 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 528.18 | 0.00 | 528.18 | 524.93 | 0.00 | 524.93 | 99.38 |
|  | ხარჯები | 177.83 | 0.00 | 177.83 | 174.62 | 0.00 | 174.62 | 98.19 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | პროცენტი | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 100.00 |
|  | გრანტები | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 350.4 | 0.0 | 350.4 | 350.31 | 0.00 | 350.31 | 99.99 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ხარჯები | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 445.0 | 0.0 | 444.97 | 444.93 | 0.00 | 444.93 | 99.99 |
|  | ხარჯები | 94.6 | 0.0 | 94.62 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 100.00 |
|  | პროცენტი | 94.6 | 0.0 | 94.62 | 94.62 | 0.00 | 94.62 | 100.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 350.4 | 0.0 | 350.4 | 350.31 | 0.00 | 350.31 | 99.99 |
| 01 02 04 | ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
|  | გრანტები | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,984.38 | 13,055.85 | 10,928.53 | 17,755.02 | 10,678.95 | 7,076.07 | 74.03 |
|  | ხარჯები | 9,089.19 | 5,620.34 | 3,468.84 | 7,308.47 | 4,450.59 | 2,857.88 | 80.41 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,405.41 | 59.37 | 2,346.04 | 2,219.39 | 37.04 | 2,182.35 | 92.27 |
|  | გრანტები | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 100.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 6,680.4 | 5,561.0 | 1,119.4 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,895.19 | 7,435.51 | 7,459.68 | 10,446.55 | 6,228.36 | 4,218.19 | 70.13 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9,039.59 | 5,500.46 | 3,539.13 | 7,666.48 | 5,081.50 | 2,584.98 | 84.81 |
|  | ხარჯები | 380.54 | 0.00 | 380.54 | 345.37 | 0.00 | 345.37 | 90.76 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 377.12 | 0.00 | 377.12 | 341.96 | 0.00 | 341.96 | 90.68 |
|  | გრანტები | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,659.06 | 5,500.46 | 3,158.59 | 7,321.10 | 5,081.50 | 2,239.61 | 84.55 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 8,607.14 | 5,500.46 | 3,106.68 | 7,270.21 | 5,081.50 | 2,188.71 | 84.47 |
|  | ხარჯები | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 100.00 |
|  | გრანტები | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,603.73 | 5,500.46 | 3,103.26 | 7,266.79 | 5,081.50 | 2,185.30 | 84.46 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 306.00 | 0.00 | 306.00 | 286.79 | 0.00 | 286.79 | 93.72 |
|  | ხარჯები | 306.00 | 0.00 | 306.00 | 286.79 | 0.00 | 286.79 | 93.72 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 306.00 | 0.00 | 306.00 | 286.79 | 0.00 | 286.79 | 93.72 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 126.45 | 0.00 | 126.45 | 109.48 | 0.00 | 109.48 | 86.58 |
|  | ხარჯები | 71.12 | 0.00 | 71.12 | 55.17 | 0.00 | 55.17 | 77.58 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 71.12 | 0.00 | 71.12 | 55.17 | 0.00 | 55.17 | 77.58 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.33 | 0.00 | 55.33 | 54.31 | 0.00 | 54.31 | 98.16 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 4,909.70 | 502.51 | 4,407.19 | 2,691.44 | 345.31 | 2,346.13 | 54.82 |
|  | ხარჯები | 976.00 | 0.00 | 976.00 | 912.26 | 0.00 | 912.26 | 93.47 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 976.00 | 0.00 | 976.00 | 912.26 | 0.00 | 912.26 | 93.47 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,933.70 | 502.51 | 3,431.19 | 1,779.19 | 345.31 | 1,433.88 | 45.23 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 3,726.45 | 502.51 | 3,223.95 | 1,736.61 | 345.31 | 1,391.31 | 46.60 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,726.45 | 502.51 | 3,223.95 | 1,736.61 | 345.31 | 1,391.31 | 46.60 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 906.00 | 0.00 | 906.00 | 842.34 | 0.00 | 842.34 | 92.97 |
|  | ხარჯები | 906.00 | 0.00 | 906.00 | 842.34 | 0.00 | 842.34 | 92.97 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 906.00 | 0.00 | 906.00 | 842.34 | 0.00 | 842.34 | 92.97 |
| 02 02 03 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 277.25 | 0.00 | 277.25 | 112.49 | 0.00 | 112.49 | 40.57 |
|  | ხარჯები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 69.92 | 0.00 | 69.92 | 99.88 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 69.92 | 0.00 | 69.92 | 99.88 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207.25 | 0.00 | 207.25 | 42.57 | 0.00 | 42.57 | 20.54 |
| 02 03 | გარე განათება | 1,096.80 | 0.17 | 1,096.64 | 982.67 | 0.00 | 982.67 | 89.59 |
|  | ხარჯები | 842.00 | 0.00 | 842.00 | 816.22 | 0.00 | 816.22 | 96.94 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 842.00 | 0.00 | 842.00 | 816.22 | 0.00 | 816.22 | 96.94 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254.80 | 0.17 | 254.63 | 166.45 | 0.00 | 166.45 | 65.33 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 842.00 | 0.00 | 842.00 | 816.22 | 0.00 | 816.22 | 96.94 |
|  | ხარჯები | 842.00 | 0.00 | 842.00 | 816.22 | 0.00 | 816.22 | 96.94 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 842.00 | 0.00 | 842.00 | 816.22 | 0.00 | 816.22 | 96.94 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა | 254.80 | 0.17 | 254.63 | 166.45 | 0.00 | 166.45 | 65.33 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254.80 | 0.17 | 254.63 | 166.45 | 0.00 | 166.45 | 65.33 |
| 02 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 1,086.92 | 842.97 | 243.95 | 522.70 | 422.79 | 99.91 | 48.09 |
|  | ხარჯები | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 86.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 86.00 |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,086.42 | 842.97 | 243.45 | 522.27 | 422.79 | 99.48 | 48.07 |
| 02 04 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,086.92 | 842.97 | 243.95 | 522.70 | 422.79 | 99.91 | 48.09 |
|  | ხარჯები | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 86.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 86.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,086.42 | 842.97 | 243.45 | 522.27 | 422.79 | 99.48 | 48.07 |
| 02 05 | ბინათმშენებლობის ღონისძიებები | 6,680.36 | 5,560.97 | 1,119.39 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
|  | ხარჯები | 6,680.36 | 5,560.97 | 1,119.39 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
|  | სხვა ხარჯები | 6,680.36 | 5,560.97 | 1,119.39 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
| 02 05 01 | სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები | 6,680.36 | 5,560.97 | 1,119.39 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
|  | ხარჯები | 6,680.36 | 5,560.97 | 1,119.39 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
|  | სხვა ხარჯები | 6,680.36 | 5,560.97 | 1,119.39 | 5,085.66 | 4,413.54 | 672.12 | 76.13 |
| 02 06 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 86.82 | 0.00 | 86.82 | 63.49 | 0.00 | 63.49 | 73.13 |
|  | ხარჯები | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | 29.51 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | 29.51 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.82 | 0.00 | 53.82 | 53.75 | 0.00 | 53.75 | 99.87 |
| 02 06 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 83.82 | 0.00 | 83.82 | 62.85 | 0.00 | 62.85 | 74.98 |
|  | ხარჯები | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 30.33 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 30.33 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.8 | 0.0 | 53.8 | 53.75 | 0.00 | 53.75 | 99.87 |
| 02 06 02 | სასმელი წყლის „სოკო“ | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 21.33 |
|  | ხარჯები | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 21.33 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 21.33 |
| 02 07 | სარიტუალო ღონისძიებები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 94.15 |
|  | ხარჯები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 94.15 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 94.15 |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 94.15 |
|  | ხარჯები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 94.15 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 94.15 |
| 02 08 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 95.71 |
|  | ხარჯები | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 95.71 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 95.71 |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები | 881.56 | 588.04 | 293.52 | 593.34 | 389.45 | 203.88 | 67.30 |
|  | ხარჯები | 88.3 | 59.4 | 28.9 | 55.18 | 37.04 | 18.13 | 62.50 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 88.3 | 59.4 | 28.9 | 55.18 | 37.04 | 18.13 | 62.50 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 793.28 | 528.67 | 264.61 | 538.16 | 352.41 | 185.75 | 67.84 |
| 02 10 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 81.32 | 60.73 | 20.58 | 33.99 | 26.36 | 7.63 | 41.80 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.32 | 60.73 | 20.58 | 33.99 | 26.36 | 7.63 | 41.80 |
| 02 11 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 32.81 | 0.00 | 32.81 | 31.64 | 0.00 | 31.64 | 96.44 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.81 | 0.00 | 32.81 | 31.64 | 0.00 | 31.64 | 96.44 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,396.31 | 143.76 | 1,252.55 | 1,167.43 | 143.68 | 1,023.76 | 83.61 |
|  | ხარჯები | 1,236.31 | 143.76 | 1,092.55 | 1,167.43 | 143.68 | 1,023.76 | 94.43 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,236.31 | 143.76 | 1,092.55 | 1,167.43 | 143.68 | 1,023.76 | 94.43 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 992.42 | 0.00 | 992.42 | 805.81 | 0.00 | 805.81 | 81.20 |
|  | ხარჯები | 832.42 | 0.00 | 832.42 | 805.81 | 0.00 | 805.81 | 96.80 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 832.42 | 0.00 | 832.42 | 805.81 | 0.00 | 805.81 | 96.80 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 02 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 278.89 | 143.76 | 135.13 | 259.81 | 143.68 | 116.14 | 93.16 |
|  | ხარჯები | 278.89 | 143.76 | 135.13 | 259.81 | 143.68 | 116.14 | 93.16 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 278.89 | 143.76 | 135.13 | 259.81 | 143.68 | 116.14 | 93.16 |
| 03 03 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 91.44 | 0.00 | 91.44 | 91.44 |
|  | ხარჯები | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 91.44 | 0.00 | 91.44 | 91.44 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 91.44 | 0.00 | 91.44 | 91.44 |
| 03 04 | მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 41.47 |
|  | ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 41.47 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 41.47 |
| 04 00 | განათლება | 6,892.35 | 1,354.40 | 5,537.96 | 5,656.47 | 837.20 | 4,819.27 | 82.07 |
|  | ხარჯები | 4,436.21 | 76.18 | 4,360.03 | 4,161.10 | 56.04 | 4,105.06 | 93.80 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 76.18 | 76.18 | 0.00 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 73.57 |
|  | სუბსიდიები | 4,360.03 | 0.00 | 4,360.03 | 4,105.06 | 0.00 | 4,105.06 | 94.15 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,456.15 | 1,278.22 | 1,177.93 | 1,495.37 | 781.16 | 714.21 | 60.88 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 4,598.00 | 0.00 | 4,598.000 | 4,166.94 | 0.00 | 4,166.94 | 90.63 |
|  | ხარჯები | 4,262.43 | 0.00 | 4,262.43 | 4,015.09 | 0.00 | 4,015.09 | 94.20 |
|  | სუბსიდიები | 4,262.43 | 0.00 | 4,262.43 | 4,015.09 | 0.00 | 4,015.09 | 94.20 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 335.57 | 0.00 | 335.57 | 151.85 | 0.00 | 151.85 | 45.25 |
| 04 02 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1,104.09 | 383.24 | 720.86 | 836.83 | 369.95 | 466.89 | 75.79 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,104.09 | 383.24 | 720.86 | 836.83 | 369.95 | 466.89 | 75.79 |
| 04 03 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 92.37 | 0.00 | 92.37 | 92.37 |
|  | ხარჯები | 97.60 | 0.00 | 97.60 | 89.97 | 0.00 | 89.97 | 92.18 |
|  | სუბსიდიები | 97.60 | 0.00 | 97.60 | 89.97 | 0.00 | 89.97 | 92.18 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 100.00 |
| 04 04 | საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,090.26 | 971.16 | 119.10 | 560.32 | 467.25 | 93.08 | 51.39 |
|  | ხარჯები | 76.18 | 76.18 | 0.00 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 73.57 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 76.2 | 76.2 | 0.0 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 73.57 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,014.09 | 894.98 | 119.10 | 504.28 | 411.21 | 93.08 | 49.73 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 4,810.47 | 297.91 | 4,512.56 | 3,981.35 | 64.20 | 3,917.16 | 82.76 |
|  | ხარჯები | 3,373.13 | 0.00 | 3,373.13 | 3,162.35 | 0.00 | 3,162.35 | 93.75 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 129.27 | 0.00 | 129.27 | 38.11 | 0.00 | 38.11 | 29.48 |
|  | სუბსიდიები | 3,144.16 | 0.00 | 3,144.16 | 3,034.88 | 0.00 | 3,034.88 | 96.52 |
|  | გრანტები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 99.70 | 0.00 | 99.70 | 89.35 | 0.00 | 89.35 | 89.62 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,437.34 | 297.91 | 1,139.43 | 819.01 | 64.20 | 754.81 | 56.98 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 2,186.35 | 297.91 | 1,888.44 | 1,796.14 | 64.20 | 1,731.94 | 82.15 |
|  | ხარჯები | 1,368.65 | 0.00 | 1,368.65 | 1,320.68 | 0.00 | 1,320.68 | 96.49 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 46.57 |
|  | სუბსიდიები | 1,304.01 | 0.00 | 1,304.01 | 1,263.85 | 0.00 | 1,263.85 | 96.92 |
|  | სხვა ხარჯები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 817.69 | 297.91 | 519.79 | 475.46 | 64.20 | 411.26 | 58.15 |
| 05 01 01 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 714.70 | 297.91 | 416.79 | 390.86 | 64.20 | 326.66 | 54.69 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 714.70 | 297.91 | 416.79 | 390.86 | 64.20 | 326.66 | 54.69 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,407.00 | 0.00 | 1,407.00 | 1,348.46 | 0.00 | 1,348.46 | 95.84 |
|  | ხარჯები | 1,304.01 | 0.00 | 1,304.01 | 1,263.85 | 0.00 | 1,263.85 | 96.92 |
|  | სუბსიდიები | 1,304.01 | 0.00 | 1,304.01 | 1,263.85 | 0.00 | 1,263.85 | 96.92 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.99 | 0.00 | 102.99 | 84.61 | 0.00 | 84.61 | 82.15 |
| 05 01 03 | სპორტული ღონისძიებები | 64.65 | 0.00 | 64.65 | 56.82 | 0.00 | 56.82 | 87.90 |
|  | ხარჯები | 64.65 | 0.00 | 64.65 | 56.82 | 0.00 | 56.82 | 87.90 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 46.57 |
|  | სხვა ხარჯები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1,948.84 | 0.00 | 1,948.84 | 1,831.11 | 0.00 | 1,831.11 | 93.96 |
|  | ხარჯები | 1,881.16 | 0.00 | 1,881.16 | 1,787.02 | 0.00 | 1,787.02 | 95.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 54.46 |
|  | სუბსიდიები | 1,800.16 | 0.00 | 1,800.16 | 1,731.03 | 0.00 | 1,731.03 | 96.16 |
|  | გრანტები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 78.80 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.68 | 0.00 | 67.68 | 44.09 | 0.00 | 44.09 | 65.14 |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1,842.18 | 0.00 | 1,842.18 | 1,750.20 | 0.00 | 1,750.20 | 95.01 |
|  | ხარჯები | 1,800.16 | 0.00 | 1,800.16 | 1,731.03 | 0.00 | 1,731.03 | 96.16 |
|  | სუბსიდიები | 1,800.16 | 0.00 | 1,800.16 | 1,731.03 | 0.00 | 1,731.03 | 96.16 |
|  | გრანტები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.02 | 0.00 | 42.02 | 19.17 | 0.00 | 19.17 | 45.63 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 24.91 | 0.00 | 24.91 | 97.09 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 24.91 | 0.00 | 24.91 | 97.09 |
|  | ძირითადი აქტივები | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 24.91 | 0.00 | 24.91 | 97.09 |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 55.99 | 0.00 | 55.99 | 69.12 |
|  | ხარჯები | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 55.99 | 0.00 | 55.99 | 69.12 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 54.46 |
|  | სხვა ხარჯები | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 78.80 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 65.40 | 0.00 | 65.40 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 4.50 |
|  | ხარჯები | 63.80 | 0.00 | 63.80 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 2.11 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 62.90 | 0.00 | 62.90 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.71 |
|  | სხვა ხარჯები | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 100.00 |
| 05 03 01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 19.12 |
|  | ხარჯები | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 9.75 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 3.45 |
|  | სხვა ხარჯები | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 100.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 100.00 |
| 05 03 02 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ხარჯები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 04 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
|  | სუბსიდიები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
| 05 05 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 34.27 | 0.00 | 34.27 | 26.35 | 0.00 | 26.35 | 76.89 |
|  | ხარჯები | 19.52 | 0.00 | 19.52 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 68.17 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 19.52 | 0.00 | 19.52 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 68.17 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 88.42 |
| 05 06 | დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა | 535.62 | 0.00 | 535.62 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 53.18 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 535.62 | 0.00 | 535.62 | 284.82 | 0.00 | 284.82 | 53.18 |
| 06 00 | ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.31 | 169.92 | 2,801.39 | 2,612.50 | 85.14 | 2,527.36 | 87.92 |
|  | ხარჯები | 2,736.04 | 0.00 | 2,736.04 | 2,466.62 | 0.00 | 2,466.62 | 90.15 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 66.35 | 0.00 | 66.35 | 47.03 | 0.00 | 47.03 | 70.88 |
|  | სუბსიდიები | 672.12 | 0.00 | 672.12 | 668.08 | 0.00 | 668.08 | 99.40 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,763.04 | 0.00 | 1,763.04 | 1,521.02 | 0.00 | 1,521.02 | 86.27 |
|  | სხვა ხარჯები | 234.55 | 0.00 | 234.55 | 230.49 | 0.00 | 230.49 | 98.27 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 235.27 | 169.92 | 65.35 | 145.87 | 85.14 | 60.73 | 62.00 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 533.82 | 169.92 | 363.89 | 442.54 | 85.14 | 357.40 | 82.90 |
|  | ხარჯები | 303.55 | 0.00 | 303.55 | 301.67 | 0.00 | 301.67 | 99.38 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 100.00 |
|  | სუბსიდიები | 128.12 | 0.00 | 128.12 | 126.89 | 0.00 | 126.89 | 99.05 |
|  | სხვა ხარჯები | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 157.36 | 0.00 | 157.36 | 99.59 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230.27 | 169.92 | 60.35 | 140.87 | 85.14 | 55.73 | 61.18 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 148.78 | 0.00 | 148.78 | 99.19 |
|  | ხარჯები | 128.12 | 0.00 | 128.12 | 126.89 | 0.00 | 126.89 | 99.05 |
|  | სუბსიდიები | 128.12 | 0.00 | 128.12 | 126.89 | 0.00 | 126.89 | 99.05 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.9 | 0.0 | 21.9 | 21.89 | 0.00 | 21.89 | 100.00 |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 383.82 | 169.92 | 213.89 | 293.77 | 85.14 | 208.63 | 76.54 |
|  | ხარჯები | 175.4 | 0.0 | 175.4 | 174.78 | 0.00 | 174.78 | 99.63 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 100.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 157.36 | 0.00 | 157.36 | 99.59 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 208.38 | 169.92 | 38.46 | 118.99 | 85.14 | 33.85 | 57.10 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2,437.50 | 0.00 | 2,437.50 | 2,169.95 | 0.00 | 2,169.95 | 89.02 |
|  | ხარჯები | 2,432.50 | 0.00 | 2,432.50 | 2,164.95 | 0.00 | 2,164.95 | 89.00 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 48.93 | 0.00 | 48.93 | 29.61 | 0.00 | 29.61 | 60.52 |
|  | სუბსიდიები | 544.00 | 0.00 | 544.00 | 541.19 | 0.00 | 541.19 | 99.48 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,763.04 | 0.00 | 1,763.04 | 1,521.02 | 0.00 | 1,521.02 | 86.27 |
|  | სხვა ხარჯები | 76.53 | 0.00 | 76.53 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 95.56 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 99.99 |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 32.60 | 0.00 | 32.60 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 99.45 |
|  | ხარჯები | 32.60 | 0.00 | 32.60 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 99.45 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 32.60 | 0.00 | 32.60 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 99.45 |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 438.65 | 0.00 | 438.65 | 437.90 | 0.00 | 437.90 | 99.83 |
|  | ხარჯები | 438.65 | 0.00 | 438.65 | 437.90 | 0.00 | 437.90 | 99.83 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 438.65 | 0.00 | 438.65 | 437.90 | 0.00 | 437.90 | 99.83 |
| 06 02 02 01 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 98.08 |
|  | ხარჯები | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 98.08 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 98.08 |
| 06 02 02 02 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 430.85 | 0.00 | 430.85 | 430.25 | 0.00 | 430.25 | 99.86 |
|  | ხარჯები | 430.85 | 0.00 | 430.85 | 430.25 | 0.00 | 430.25 | 99.86 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 430.85 | 0.00 | 430.85 | 430.25 | 0.00 | 430.25 | 99.86 |
| 06 02 03 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 545.00 | 0.00 | 545.0 | 544.19 | 0.00 | 544.19 | 99.85 |
|  | ხარჯები | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 539.19 | 0.00 | 539.19 | 99.85 |
|  | სუბსიდიები | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 539.19 | 0.00 | 539.19 | 99.85 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 99.99 |
|  | ძირითადი აქტივები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 99.99 |
| 06 02 04 | ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 52.50 |
|  | ხარჯები | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 52.50 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 52.50 |
| 06 02 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 174.71 | 0.00 | 174.71 | 172.37 | 0.00 | 172.37 | 98.66 |
|  | ხარჯები | 174.71 | 0.00 | 174.71 | 172.37 | 0.00 | 172.37 | 98.66 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 173.71 | 0.00 | 173.71 | 172.37 | 0.00 | 172.37 | 99.23 |
|  | სხვა ხარჯები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 06 | ვეტერანთა საზოგადოება | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 |
|  | ხარჯები | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 |
|  | სუბსიდიები | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 |
| 06 02 07 | მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების ღონისძიებები | 83.93 | 0.00 | 83.93 | 64.45 | 0.00 | 64.45 | 76.79 |
|  | ხარჯები | 83.93 | 0.00 | 83.93 | 64.45 | 0.00 | 64.45 | 76.79 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 48.93 | 0.00 | 48.93 | 29.61 | 0.00 | 29.61 | 60.52 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 99.54 |
| 06 02 08 | დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 87.20 | 0.00 | 87.20 | 86.41 | 0.00 | 86.41 | 99.09 |
|  | ხარჯები | 87.20 | 0.00 | 87.20 | 86.41 | 0.00 | 86.41 | 99.09 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 87.20 | 0.00 | 87.20 | 86.41 | 0.00 | 86.41 | 99.09 |
| 06 02 09 | სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 94.00 |
|  | ხარჯები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 94.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 94.00 |
| 06 02 10 | სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები | 957.23 | 0.00 | 957.23 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 76.28 |
|  | ხარჯები | 957.23 | 0.00 | 957.23 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 76.28 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 957.23 | 0.00 | 957.23 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 76.28 |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 60.53 | 0.00 | 60.53 | 55.53 | 0.00 | 55.53 | 91.74 |
|  | ხარჯები | 60.53 | 0.00 | 60.53 | 55.53 | 0.00 | 55.53 | 91.74 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 35.53 | 0.00 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | 100.00 |
| 06 02 13 | სტუდენტთა სოციალური დახმარება | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ხარჯები | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 14 | 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 100.00 |
|  | ხარჯები | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 100.00 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 100.00 |

**თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან დაფინანსებული ხარჯები:**

ათას ლარებში

| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | **2020 წლის ფაქტი** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ ჯამი | 15,021.84 | 11,809.16 | 78.61 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 13,055.85 | 10,678.95 | 81.79 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 5,500.46 | 5,081.50 | 92.38 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 5,500.46 | 5,081.50 | 92.38 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 502.51 | 345.31 | 68.72 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 502.51 | 345.31 | 68.72 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 02 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 842.97 | 422.79 | 50.15 |
| 02 04 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 842.97 | 422.79 | 50.15 |
| 02 05 | ბინათმშენებლობის ღონისძიებები | 5,560.97 | 4,413.54 | 79.37 |
| 02 05 01 | სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები | 5,560.97 | 4,413.54 | 79.37 |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები | 588.04 | 389.45 | 66.23 |
| 02 10 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 60.73 | 26.36 | 43.40 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 143.76 | 143.68 | 99.94 |
| 03 02 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 143.76 | 143.68 | 99.94 |
| 04 00 | განათლება | 1,354.40 | 837.20 | 61.81 |
| 04 02 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 383.24 | 369.95 | 96.53 |
| 04 04 | საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 971.16 | 467.25 | 48.11 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 297.91 | 64.20 | 21.55 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 297.91 | 64.20 | 21.55 |
| 05 01 01 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 297.91 | 64.20 | 21.55 |
| 06 00 | ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 169.92 | 85.14 | 50.10 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 169.92 | 85.14 | 50.10 |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 169.92 | 85.14 | 50.10 |

**პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების დანართი - ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება.**

თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისიწინებული პროგრამების და ქვეპროგრამების შესრულება განხორციელდა დასახული პრიორიტეტების გათვალისწინებით. ადგილობრივი ბიუჯეტით და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განხორციელდა - სოფლებში: წინანდალი, ქვ. ხოდაშენი, შალაური, ნაფარეული, სანიორე, ფშაველი, გულგულა, თეთრწყლები, კისისხევი, შალაური, ქ. თელავში: გრიბოედოვის ქუჩა, მეგობრობის ქუჩა, ორბელიანის ქუჩა, ბოჭირიძეების ქუჩის და სოფ. კურდღელაურის N22 ქუჩის დამაკავშირებელი გზა, ქ. თელავში ახალი ბიზნესკლასტერის ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზა - გზების რეაბილიტაცია, ქ. თელავში ტროტუარების რეაბილიტაცია (მ.შ ქ. თელავში ჭავჭავაძის გამზირის და რუსთაველის გამზირის გარკვეული მონაკვეთების და ალაზნის გამზირზე ტროტუარის რეაბილიტაცია). საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება. „თელავის მუნიციპალიტეტში შპს „ვილა იყალთო ჰორეკას“-თან მისასვლელი გზის და მასთან ერთად გაზმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოწყობის თანადაფინანსება; 2020 წელს დაიწყო და დასრულდება 2021 წელს ქ. თელავში იაშვილის ქუჩის და ბარათაშვილის ქუჩის, სოფ. ნასამხარალის, სოფ. კონდოლის, სოფ. წინანდლის გზების რეაბილიტაცია. წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ქუჩების ორმოული და ეკრანული შეკეთება, საგზაო მონიშვნების მოწესრიგება, შუქნიშნების მოვლა პატრონობა, განხორციელდა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. დასრულდა ქ. თელავში ჭავჭავაძის გამზირზე N2-ში და ქ. წამებულის ქუჩაზე N5, N7, N9 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადების რეაბილიტაცია. განხორციელდა 2020 წლის 15-16 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის (ქარიშხალი, ძლიერი წვიმა, სეტყვა) შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.ბინათმესაკუთერეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, მოწესრიგდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები, სადარბაზოები და სხვ. 2020 წელს თელავის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი სიახლე იყო მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძებების განხორცილება. 2020 წელს დაიწყო მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის სადგომის და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობა. წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით 2020 წელს განხორციელდა სოფ. ნასამხრალში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ხოლო 2021 წელს დასრულდება სოფ. ფშაველში, სოფ, კონდოლში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, 2020 წელს დაიწყო სოფ. იყალთოში, სოფ. რუისპირში, სოფ. ვარდისუბანში, სოფ. შალაურში სასმელი წყლის მომარაგების გაუმჯოებესების მიზნით დამატებით ჭაბურღილების მოწყობა, აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება 2021 წელს. განხორციელდა ბუნებრივი წყაროების ლაბორატორიული კვლევა. სასმელი წყლის ჭაბურღილების შეუფერხებლად ფუნქციონირებისათვის წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჭაბურღილების მუშაობაზე გახარჯული ელენერგიის თანხის ანაზღაურება, ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა, 2020 წელს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (იყალთო, რუისპირი, კურდღელაური, წინანდალი, ყარაჯალა, არათნა, ფშაველი, ლაფანყური, ვარდისუბანი, გულგულა, ყარაჯალა, ახატელი და სხვა) მოეწყო ახალი გარე განათების სისტემები. გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა გახარჯული ელ. ენერგიის ანაზღაურება და მოვლა - პატრონობა. განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოები მოვლა პატრონობა (დასუფთავება)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, პრიორიტეტის ფარგლებში, ხორციელდებოდა ქ. თელავის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა - დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტრიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. გაფორმდა ხელშეკრულებები ნაგვის ურნების და დასუფთავების ღონისძებებისათვის თვითმცლელი მანქანების შეძენაზე, რომელთა მოწოდებაც ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით, განხორციელდება 2021 წელს. განხორციელდა დასასვენებელი პარკების, სკვერების და გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობა, ხევების გაწმენდა, მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ - ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი განათლება, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 32 ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან ააიპ „ბაგა ბაღების მართვის სააგენტო“ - ში. 2020 წელს განხორციელდა სოფ. წინანდლის, სოფ. აკურის, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია, 2021 წელს დასრულდება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბუშეტის, სოფ. ქვ.ხოდაშენის, სოფ. წინანდლის, სოფ. კონდოლის, სოფ. კურდღელაურის, სოფ. გულგულის, სოფ. ლაფანყურის და სოფ. ართანის სოფ. კისისხევის, სოფ. თეთრწყლების, ქ.თელავის N5 ბაგა-ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღის სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღის ფლიგელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის მიმართულება, ერთ-ერთი პრიორიტეტია თელავის მუნიციპალიტეტისათვის. 2020 წელს, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამოდინარე სპორტული და კულტურული ორგანიზაციები ფუნქციონირებდნენ ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მეტწილად ვერ განხორციელდა წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

თელავის მუნიციპალიტეტისათვის კვლავ პრიორიტეტია მოსახლეობაზე ზრუნვა, მათთვის სოციალური პირობების, მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობის ფარგლებში გაუმჯობესება. ყოველივე ამის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტში მოქმედებს სხვადასხვა სოციალური პროგრამა, რაც ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ავადმყოფთა, გაჭირვებულთა და სხვადასხვა სოციალურად დაუცველ პირთათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა - ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სოციალურად დაუცველი ახალშობილთა ოჯახების(ერთჯერად) და მრავალშვილიანი ოჯახების (ყოველთვიურად) ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. სოციალურად დაუცველ პირებზე ზრუნვა, მათი კვებით უზრუნველყოფა. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის მედიკამენტებითა და სამედიცინო დახმარების მომსახურების დაფინანსება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსებას, გარდაცვლილ ვეტერანთა, დევნილთა, უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების, სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით ღონისძიებების დაფინანსება და სხვა.

**ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას, რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

ათას ლარებში

| კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,984.38 | 17,755.02 | 74.03 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9,039.59 | 7,666.48 | 84.81 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 8,607.14 | 7,270.21 | 84.47 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 306.00 | 286.79 | 93.72 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 126.45 | 109.48 | 86.58 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 4,909.70 | 2,691.44 | 54.82 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 3,726.45 | 1,736.61 | 46.60 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 906.00 | 842.34 | 92.97 |
| 02 02 03 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 277.25 | 112.49 | 40.57 |
| 02 03 | გარე განათება | 1,096.80 | 982.67 | 89.59 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 842.00 | 816.22 | 96.94 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა | 254.80 | 166.45 | 65.33 |
| 02 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 1,086.92 | 522.70 | 48.09 |
| 02 04 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,086.92 | 522.70 | 48.09 |
| 02 05 | ბინათმშენებლობის ღონისძიებები | 6,680.36 | 5,085.66 | 76.13 |
| 02 05 01 | სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები | 6,680.36 | 5,085.66 | 76.13 |
| 02 06 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 86.82 | 63.49 | 73.13 |
| 02 06 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 83.82 | 62.85 | 74.98 |
| 02 06 02 | სასმელი წყლის „სოკო“ | 3.00 | 0.64 | 21.33 |
| 02 07 | სარიტუალო ღონისძიებები | 70.00 | 65.91 | 94.15 |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 70.00 | 65.91 | 94.15 |
| 02 08 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 18.50 | 17.71 | 95.71 |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები | 881.56 | 593.34 | 67.30 |
| 02 10 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 81.32 | 33.99 | 41.80 |
| 02 11 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 32.81 | 31.64 | 96.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გზების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა გზების (სოფლებში - წინანდალი, ქვ. ხოდაშენი, შალაური, ნაფარეული, სანიორე, ფშაველი, გულგულა, თეთრწყლები, კისისხევი, შალაური, ქ. თელავში - გრიბოედოვის ქუჩა, მეგობრობის ქუჩა, ორბელიანის ქუჩა, ბოჭირიძეების ქუჩის და სოფ. კურდღელაურის N22 ქუჩის დამაკავშირებელი გზა, ქ. თელავში ახალი ბიზნესკლასტერის ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზა, ქ. თელავში მე-7 ბაგა-ბაღთან მისასვლელი გზა და სხვა) რეაბილიტაცია, 2020 წელს დაიწყო და დასრულდება 2021 წელს ქ. თელავში იაშვილის ქუჩის და ბარათაშვილის ქუჩის, კისისხევის, სოფ. ნასამხარალის, სოფ. კონდოლის, სოფ. წინანდლის გზების რეაბილიტაცია, ქ. თელავში სასაფლაოს ტრიტორიაზე გზის მოწყობა; ქ. თელავში ტროტუარების რეაბილიტაცია (მ.შ ქ. თელავში ჭავჭავაძის გამზირის და რუსთაველის გამზირის გარკვეული მონაკვეთების და ალაზნის გამზირზე ტროტუარის რეაბილიტაცია). საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება. „თელავის მუნიციპალიტეტში შპს „ვილა იყალთო ჰორეკასათვის“ მისასვლელი გზის და მასთან ერთად გაზმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოწყობის თანადაფინანსება; ქვეპროგრამის ფარგლებში მოასფალტდა 86545,14კვ.მ გზა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 4714 მ2 ტროტუარს. პროექტს აქვს მაღალი სოციალური და ეკონომიკური ეფექტი, რადგან რეაბილიტირებული გზით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა | მიღწეული შედეგი | კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლითაც სარგებლობა არის უსაფრთხო და კომფორტული. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გზების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ყოველწლიურად, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმოული და ეკრანული შეკეთება) რომელიც განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოითხოვს შეკეთებას, 2020 წელსაც სამუშაოები განხორციელდა 9950 კვ.მ, კერძოდ, ქ. თელავში - ჭავჭავაძის გამზირზე, ალაზნის გამზირზე, სააკაძის ქუჩაზე, სეხნიაშვილის ქუჩაზე, გამარჯვების ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე, თაყაიშვილის ქუჩაზე, ლეონიძის ქუჩაზე, მარჯანიშვილის ქუჩაზე, არსენიშვილის ქუჩაზე, ლაღიძის ქუჩაზე და სხვა, სოფლებში - კურდღელაური, შალაური, კისისხევი, წინანდალი, რუისპირი და სხვა; პროექტის მიზანია არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობების შექმნა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება | მიღწეული შედეგი | შეკეთებული გზები კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (02 01 03) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს სხვადასხვა სახის საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება. წლის განმავლობაში საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა სხვადასხვა ლოკაციებზე საგზაო მონიშვნების დახაზვა (1920მ2), შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელ.ენერგიის ანაზღაურება, უსაფრთხოების მიზნით თოვლიანი ამინდის შემთხვევაში საავტომობილო გზების თოვლისგან გაწმენდა. მოთხოვნის შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, საერთო სიგრძით 226მ.  ქვეპროგრამის მიზანი: საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება. უსაფრთხო გარემოს შექმნა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოწესრიგებულია საგზაო ნიშნები და გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და ქვეითთა უსაფრთხო გადაადგილება | მიღწეული შედეგი | მოწესრიგებულია საგზაო ნიშნები და გადასასვლელები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (02 02 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის განხორციელებისას, სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით რეაბილიტაცია ჩაურარდა სოფ. ნასამხრალში სასმელი წყლის სისტემას, 2020 წელს დაიწყო და დასრულდება 2021 წელს სოფ. კონდოლში და სოფ. ფშაველში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით დაიწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში: იყალთო, რუისპირი, ვარდისუბანი, შალაური, რომელიც დასრულდება 2021 წელს. ქვეპროგრამის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა აგრეთვე სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა. წლის განმავლობაში გამართულად ფუნქციონირებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილები, განხორციელდა ჭაბურღილებისათვის მიწოდებული ელ.ენერგიის სიმძლავრის გაზრდა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება და სხვა. გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილი სამუშაოების 2021 წელს დასრულებით (სოფლებში ჭაბურღილების მოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-გარდამავალი პროექტები), აგრეთვე გამოწვეულია ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ სამუშაოზე (სასმელი წყლის რეაბილიტაცია) გამოცხადებული ტენდერის შედეგით (არ შედგა).  მიზანი: მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გაუმჯობესებული წყალმომარაგება | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (02 02 02) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით განხორციელდა სასმელი წყლის სისტემების დაზიანების შემთხვევაში წერტილოვანი შეკეთება, დაფინანსდა ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ანაზღაურება. განხორციელდა ბუნებრივი წყაროების ექსპერტიზა. ქვეპროგრამის განხორცილების მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. წლის განმავლობაში, საჭიროების შესაბამისად, ამოიცვალა დაზიანებული სასმელი წყლის მილები (8173მ) | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სასმელი წყლის სისტემები და ჭაბურღილები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | მიღწეული შედეგი | სასმელი წყლის სისტემები და ჭაბურღილები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები (02 02 03) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა, წლის განმავლობაში, საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზე გაიწმინდა 3375მ სანიაღვრე არხი. განხორციელდა ახალი სანიაღვრე არხების მოწყობა (მათ შორის ქ. თელავში ზაირა კიკვიძის ქუჩაზე, ჭავჭავაძის მოედანზე). 2021 წელს დასრულდება სანიაღვრე არხების მოწყობა ქ. თელავში, ერისთავის ქუჩაზე, სოფ. ნაფარეულში და სხვა). გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოიწვია 2020 წელს დაგეგმილი და დაწყებული სამუშაოების 2021 წელს დასრულებამ. აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ მოწყობის სამუშაოზე გამოცხადებული ტენდერების შედეგებით (არ შედგა). ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილმა ეკონომიებმა.  ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია: თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების, სავარგულების დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | თავიდან აცილებულია  ქუჩების, ეზოების, სავარგულების დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება. | მიღწეული შედეგი | თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული ნიაღვარგამტარი არხების გამართული ფუნქციონირება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გარე განათების სისტემის ექსპლოატაცია (02 03 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება: გარე განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, გარე განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა, ექსპლუატაცია გაეწია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 250 კმ სიგრძის გზის გარე განათების ქსელს.  მიზანი: გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ოპერატიულად აღმოფხვრა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | მიღწეული შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გარე განათების სისტემის რეაბლიტაცია/მოწყობა (02 03 02) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2019 -2020 წლებში გარე განათების მოწყობისათვის შეძენილი მასალების მონტაჟი. გარე განათება მოეწყო სოფ. იყალთოში, რუისპირში, წინანდალში, ყარაჯალაში და სხვ, გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოიწვია 2020 წელს დაგეგმილი სამუშაოების 2021 წელს დასრულებამ, აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილმა ეკონომიებმა.  ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათებით მაქსიმალურად უზრუნველყოფა | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | უსაფრთხო და კომფორტული გარემო | მიღწეული შედეგი | დამატებით მოწყობილია ახალი გარე განათების ქსელი |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (02 04 01) |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება თელავის მუნიციპალიტეტისათვის წარმოადგენს ახალ გამოწვევას. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტით ხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოსადგომის და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობა. გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოიწვია 2020 წელს დაგეგმილი და განსახორციელებელი სამუშაოების მიმდინარეობამ, რომლის საბოლოო ფაქტიური დასრულება 2020 წელს ვერ განხორციელდა. აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილმა ეკონომიამ.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა, რომელიც მიმართული იქნება თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები (02 05 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდა სახურავების, სადარბაზოების და სხვ. რეკონსტრუქცია - შეკეთების ღონისძიებები. განხორციელდა ბმა ,,კავკასიონის 57"-ის (კავკასიონის ქ#57) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,გულიაშვილის 9"-ის (გულიაშვილის ქ#9) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,თაყაიშვილის 14"-ის (თაყაიშვილის ქ#14) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,მეფრინველეობ"-ის (ალაზნ გამზ1შეს#11) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბმა ,,რუსთაველის 71"-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდა სხვ.  აგრეთვე, 2020 წელს დასრულდა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ქ. თელავში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მდებარე N5, N7, N9 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 15 - 16 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია. დაფინანსების ფარგლებში წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით დამატებით გაფორმდა ხელშეკრულებები 2020 წლის 15 - 16 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციისათვის, რომელთა დასრულება და თანხის ანაზღაურება განხორციელდება 2021 წელს.  ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების დაზიანებული, ავარიული და საფრთხის შემცველი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია და საჭირო მასალების შეძენა. დასრულდა ქ. თელავში ერეკლე IIგამზ. მდებარე N1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც არის მრავალწლიანი პროექტი და სრულდება 2021 წელს.  გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე კერძოდ, გაფორმებული გარდამავალი ხელშეკრულებების ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების 2021 წელს დასრულებით.  მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და კერძო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა | მიღწეული შედეგი | გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და კერძო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის ღონისძიებები (02 06 01) |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის განხორციელებისას შეძენილი იქნა საწვავი, ტექნიკისთვის რომლებმაც შეასრულეს სხვადასხვა სახის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში (26 ღონისძიება). განხორციელდა სოფ. გულგულაში და სოფ. ბუშეტში მემორიალების და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენა/რეაბილიტაცია. ქ. თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე სკვერის მიმდებარედ არსებულ ხიდდთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.  მიზანი: წარმოშობილი პრობლემების დროულად აღმოფხვრა, კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სასმელი წყლის „სოკო“ (02 06 02) |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელეება ქალაქის ტერიტორიზე არსებული სასმელი წყლის სოკოების მიერ მოხმარებული წყლის ღირებულების ანაზღაურება. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფაქტობრივად გახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურებით. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (02 07 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების დასუფთავება და მოწესრიგება. გატანილ იქნა სასაფლაოების ტერიტორიიდან სხვადასხვა სახის ნაგავი.  მიზანი: მოწესრიგებული სასაფლაოები. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და მოწესრიგებულია სასაფლაოები. | მიღწეული შედეგი | მოვლილი და მოწესრიგებულია სასაფლაოები. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები (02 08) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობა მათი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.  მიზანი: საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ქალაქ თელავში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება | მიღწეული შედეგი | ქალაქ თელავში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები (02 09) |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და მასთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას.  2020 წელს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა სოფ. აკურაში ყოფილი კულტურის სახლთან ჭაბურღილთან მდებარე რკინის ავზის აღება და ახალი შემკრეფი რეზერვუარის მოწყობა, სოფ. ვანთაში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა, ქვ. ხოდაშენში, სოფელში არსებულ ჭაბურღილებთან ტუმბოს მოწყობა, ცენტრალურ ქუჩაზე არსებულ ჭაბურღილთან რეზერვუარის მოწყობა, სოფ. ნასამხრალში სოფლის შიდა საუბნო გზებზე სანიაღვრე არხების და ნიაღვარ მიმღებების მოწყობა, სოფ. კონდოლში სოფელში არსებული ახალი სკვერის გაფართოება, სოფ. შალაურში სოფელში არსებული საბავშო ბაღის ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, სოფ. კყრდღელაურიშ იდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. სოფ. ლალისყურში სოფელში არსებული სარწყავი სისტემის მოწესრიგება, სოფ. ფშაველში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. სოფ. ლეჩურში სასმელი წყლის ქსელების მოწესრიგება და რეზერვუარის შეფუთვა, ართანაში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. სოფ. ნაფარეულში სოფლის ცენტრში არსებული სკვერის კეთილმოწყობა, სოფ. სანიორეში საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია, სოფ. ჯუღაანში ყოფილი სკოლის შენობის სახურავის და მეორე სართულის რეაბილიტაცია, სოფ. ლაფანყურში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, სოფ. სეროდანში, სოფ. პანტიანში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოწესრიგება, სოფ. ვარდისუბანში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, სოფ. გულგულაში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია.სოფ. ყარაჯალაში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. სოფ. რუისპირში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, ახატელში შიდა საუბნო გზებზე ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების 2020 წელს დაუსრულებლობით, აგრეთვე, ხელშეკრულებების შესრულებიდან გამოწვეული ეკონომიებით.  მიზანი: დასახლების საჭიროებებიდან გამომდინარე ღონისძიებების განხორციელება. |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (02 10) |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სოფ. ფშაველში კემპინგის მოწყობა, რომელიც შესრულდა ნაწილობრივ. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია აღნიშნულ სამუშაოზე გაფორმებული ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტით. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 11) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 2020 წელს განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფ. წინანდალში „დოლიაურის ხევის“ ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოებისათვის საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. დროთა განმავლობაში წყალმოვარდნების შედეგად „დოლიაურის ხევის“ ისეა დახრამული, რომ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებს და საცხ. სახლებს. საჭიროა კალაპოტი მოექცეს რკინა-ბეტონის ფორმირებაში. განხორციელდა საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა („დოლიაურის ხევის“, მაწანწარის ხევის, ართანისხევის, „ჭიჭაყვის ხევის“ და ვანთისხევის).  მიზანი: სტიქიის შედეგების თავიდან აცილება | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შედგენილია საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | მიღწეული შედეგი | შედგენილია საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია |

**2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა ქ. თელავის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | % |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,396.31 | 1,167.43 | 83.61 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 992.42 | 805.81 | 81.20 |
| 03 02 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 278.89 | 259.81 | 93.16 |
| 03 03 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 100.00 | 91.44 | 91.44 |
| 03 04 | მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 25.00 | 10.37 | 41.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | დასუფთავების ღონისძიებები (03 01) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში კომფორტული გარემოს შექნისათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა (87660მ3), ქალაქ თელავის ქუჩების ყოველდღიურად დაგვა და დასუფთავდება. 2020 წელს გაფორმდა ხელშეკრულებები დასუფთავების ღონისძიებების განსახორციელებლად ტრანსპორტის (3 ერთეული თვითმცლელი) და დამატებით 100 ცალი ნაგვის ურნის შესაძენად. ხელშეკრულებების პირობების გათვალისწინებით მიწოდება განხორციელდება 2021 წელს.  მიზანი: სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და დასუფთავებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორია | მიღწეული შედეგი | წლის განმავლობაში მოვლილი და დასუფთავებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გარემოს დაცვის ღონისძიებები (03 02) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საჭიროების შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირებისათვის ღონისძიებების დაფინანსება; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა აგრეთვე „კისისხევის ხევის“ გაწმენდითი სამუშაოების დასრულება, სოფ. კურდღელაურის მიმდებარედ „უსახელო ხევის“ და აეროპორტ „მიმინო“-ს ქვეშ არსებული გალერეის გაწმენდის სამუშაოები.  მიზანი: გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირება, უსაფრთხო გარემოს შექმნა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე-მცენარეები | მიღწეული შედეგი | გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა, ვარჯის ფორმირების ღონისძიებები, გაწმენდილია ხევები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (03 03) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დასასვენებელი პარკების, სკვერების და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობა. ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, რომელიც საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მწვანე საფარი. სეზონური მცენარეებით დეკორატიულად გაფორმდა ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია. ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაოები (მწვანე საფარის გათიბვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა,მწვანე ნარგავების მორწყვა, სეზონურად მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა და სხვა); წლის განმავლობაში დაირგა 7110 ნარგავი,  მიზანი: მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი, ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება -განვითარება | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, | მიღწეული შედეგი | განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (03 04) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულებიდან დარჩენილი თანხით, რომლის ანაზღაურებაც ხდება შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.  პროგრამის მიზანია: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა |

**განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას. განხორციელდება მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები. აგრეთვე, აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა, როგორც სპორტული ისე კულტურული ღონისძიებები.

ათას ლარებში

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | % |
| 04 00 | განათლება | 6,892.35 | 5,656.47 | 82.07 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 4,598.00 | 4,166.94 | 90.63 |
| 04 02 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1,104.09 | 836.83 | 75.79 |
| 04 03 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 100.00 | 92.37 | 92.37 |
| 04 04 | საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,090.26 | 560.32 | 51.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (04 01) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - თელავისმუნიციპალიტეტისბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | თელავის მუნიციპალიტეტში 32 ბაგა-ბაღია. ბაღებში 108 ასაკობრივი ჯგუფია; დასაქმებულია 695 პირი. ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომობა მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია, რადგან მუნიციპალიტეტში 2-დან 6 წლამდე სულ 3273 ბავშვია (იუსტიციის სახლის და სოფლების ამბულატორიების მონაცემების მიხედვით) სრულად რეაბილიტირებულია 6 ბაგა-ბაღი, ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია 13 ბაგა-ბაღი. ბაღებში ძირითადი გამოწვევებია ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში, ჯგუფში პერსონალის შესაბამისობა ბავშვების რაოდენობასთან (13:1/15:1), დასაქმებული კადრის კვალიფიკაცია, ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.  2020 წლის განმავლობაში სააგენტოს მუშაობის პრიორიტეტად განისაზღვრა იმ სტანდარტებთან თანდათანობითი დაახლოება, რაც განსაზღვრა საქართველოს მთავრობამ დადგენილება N488 ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტებით“სკოლამდელი განათლების დაწესებულებისთვის.  2019-2020 სასწავლო წელს თელავის მუნიციპალიტეტის 32 საბავშვო/ბაგა-ბაღებში ირიცხებოდა 3146 აღსაზრდელი.  საგანგებო მდგომარეობის გამო ქვეყანაში და კერძოდ თელავის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა დისტანციურად სწავლების კუთხით. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დისტანციური სწავლების შესახებ რეკომენდაციების საფუძველზე ბ/ბაღები გადავიდა დიტანციურ სწავლებაზე. ამ რეკომენდაციებით ბ/ბაღების სააგენტოს სასწავლო-სააღმზრდელო მიმართულების სპეციალისტებს სრული თავისუფლება ჰქონდათ დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიის არჩევის კუთხით. ბაღების სააგენტოს სასწავლო-სააღმზრდეოლო მიმართულების სპეციალისტებმა მენეჯერებს და აღმზრდელებს ჩაუტარეს 3 დღიანი ონლაინ ტრენინგი „ვისწავლოთ თამაშ-თამაშით დისტანციურად.“ სააგენტოს მიერ შემუშავებული იქნა რეკომენდაციები და სწავლების მეთოდოლოგია მშობლებისთვის,რომლის გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდა თამაშის ელემენტების გამოყენებით ბავშვის სწავლება სახლის პირობებში.  2020 წელს კოვიდ-19 პანდემიის შედეგად ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტის 32 ბაგა-ბაღში დაიწყო აღსაზრდელებისთვის სასურსათო კალათების გადაცემა.  ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (კარიტასი ჩეხეთი, სსიდა, ილიას უნივერსიტეტთან არსებულ ბავშვთა განვითარების ცენტრთან, მაკლეინის ასოციაციასთან, პორტიჯის ასოციაციასთან, და სხვა). ჩატარდა სხვადასხვა ტრენინგები; | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შესაფერისი უნარ ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები | მიღწეული შედეგი | შესაფერისი უნარ ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (04 02) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების უმეტესობა არის აშენებული საკმაოდ დიდიხნის წინ, საბავშვო ბაღების შენობების ნაწილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გარდა ამისა, კონტინგენტის ზრდის გამო აუცილებელია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა.  2020 წელს განხორციელდა სოფ. წინანდლის, სოფ. აკურის, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია, 2021 წელს დასრულდება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბუშეტის, სოფ. ქვ.ხოდაშენის, სოფ. წინანდლის, სოფ. კონდოლის, სოფ. კურდღელაურის, სოფ. გულგულის, სოფ. ლაფანყურის და სოფ. ართანის სოფ. კისისხევის, სოფ. თეთრწყლების, ქ.თელავის N5 ბაგა-ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღის სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღის ფლიგელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.  მიზანი: აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა | მიღწეული შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მოსწავლე-ახალგაზრდობისსახლისდაფინანსება (04 03 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებში გაერთიანებული მოსწავლეები იმაღლებენ განათლების დონეს. მეცადინეობები მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. ეს მათ ეხმარებათ პროფესიულ ორიენტაციაში. მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდები იმაღლებენ კულტურულ დონეს, ამავე დროს უყალიბდებათ ჯანსაღი ცხოვრების წესი - თავისუფალი დროის სწორედ გამოყენება. მოსწავლე ახალგაზრდები მონაწილეობას იღებენ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის, მუნიციპალიტეტის ღონისძიებებში, ფესტივალებში. პროგრამა ითვალისწინებს მასტერკლასებს, სასწავლო შემეცნებითი მიზნით ექსკურსიებსა და ლექციებს სხვადასხვა თემებზე, ხელს უწყობს მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის შემოქმედებითი პოტენციალის ამაღლება-განვითარებას. თეატრალური კულტურისა და დისციპლინის პროპაგანდას. წრეობრივი მუშაობა გათვლილია მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტერესებზე. წრეობრივი მუშაობა მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს, რაც მათ ეხმარებათ პროფესიულ ორიენტაციაში. უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველ და შშმ პირთა უფასო მომსახურება. ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ა(ა)იპ თელავის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ზოგიერთი წრე გადავიდა დისტანციურად სწავლებაზე.  წრეობრივ მეცადინეობებში ჩართულია 280 მოზარდი. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა განათლების დონის ამაღლება და შემეცნებითი თვალსაწიერის გაფართოება. | მიღწეული შედეგი | უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა განათლების დონის ამაღლება და შემეცნებითი თვალსაწიერის გაფართოება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(04 04) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ღონისძიებები.  საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტების შესყიდვა, 2020 წელს დასრულდა სოფ. ნაფარეულის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სოფ. კისისხევის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და ქ. თელავის მეორე საჯარო სკოლის გათბობის ქვაბის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის საჯარო სკოლის ეზოს აღმოსავლეთ ნაწილის შემოღობვა. სოფ. ქვ. ხოდაშენის საჯარო სკოლაში განხორციელდება სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღონისძიებები, N2 საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის საჯარო სკოლის, სანიორის კორპუსის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოები. 2020 წელს დაიწყო და დასრულდება 2021 წელს N3, N4, N5, N7, N6, სოფ. ლალისყურის საჯარო სკოლების სველი წერტილების რეაბილიტაცია, სოფ. წინანდლის საჯარო სკოლის გამაგრების სამუშაოები. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ნაწილობრივ საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 2021 წელს დასრულებით, სამუშაოების შესრულებიდან დარჩენილი ეკონომიებით. აგრეთვე, სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურებისათვის გათვალისწინებულ დაფინანსებაში წარმოქმნილი ეკონომიით, რაც გამოწვეულია ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, საჯარო სკოლების დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლით.  მიზანი: საჯარო სკოლებშიარსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებულია და მოწესრიგებულია საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებულია და მოწესრიგებულია საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურება |

**კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

თელავის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავებას, სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნას, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობას, მონაწილეობის მიღებას რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის განახლება.

ათას ლარებში

| კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 4 810,47 | 3 981,35 | 82,76 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 2 186,35 | 1 796,14 | 82,15 |
| 05 01 01 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 714,70 | 390,86 | 54,69 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 407,00 | 1 348,46 | 95,84 |
| 05 01 03 | სპორტული ღონისძიებები | 64,65 | 56,82 | 87,90 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 948,84 | 1 831,11 | 93,96 |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1 842,18 | 1 750,20 | 95,01 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 25,66 | 24,91 | 97,09 |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 81,00 | 55,99 | 69,12 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 65,40 | 2,95 | 4,50 |
| 05 03 01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 15,40 | 2,95 | 19,12 |
| 05 03 02 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 04 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 05 05 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 34,27 | 26,35 | 76,89 |
| 05 06 | დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა | 535,62 | 284,82 | 53,18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | განხორციელდა ქ.თელავში მდებარე გ.ჩოხელის სახელობის სტადიონის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა/ექსპერტიზა. 2020 წელს დასრულდა ქ. თელავში საჩოგბურთე კორტების კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქ. თელავში ანთაძის სახელობის სპორტული სკოლის დარბაზის გათბობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები. სოფელ ქვ. ხოდაშენში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა. 2019 წელს დაკონტრაქტდა და გაგრძელდა 2020 წელს ქ. თელავში ჭადრაკის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება, აღნიშნული შენობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. სადემონტაჟო სამუშაოების მიმდინარეობისას, იატაკის მოხსნის შემდგომ, აღმოჩნდა ახალი არტეფაქტები, კერძოდ, სამი დიდი ქვევრი. ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, ასეთი შემთხვევის დროს სიტუაცია საჭიროებს დამატებით შესწავლას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მხრიდან. შესწავლის პროცესში გამოიკვეთა მეორე არტეფაქტიც, კედელში აღმოჩნდა ძველი თაღოვანი ნაგებობა. შესაბამისად პროექტმა მოითხოვა ცვლილება, რაც განხორციელდა 2020 წლის ბოლოს, აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოები დასრულდება 2021 წელს. გეგმის შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია ქ. თელავში ჭადრაკის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების 2021 წელს გაგრძელებით.  მიზანი: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტები | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტები |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (05 01 02) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ფიზიკურ აქტივობებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობას. მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარებას. ნაკრები გუნდების მომზადებას და მონაწილეობას სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობა; მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, შეზღუდვების დაწესებამდე სპორტული ორგანიზაციების მიერ განხორციელდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მიიღეს მონაწილეობა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ტურნირებში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული ორგანიზაციები: ააიპ თელავის სასპორტო გაერთიანება - დაზუსტებული გეგმა 175,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 145,21 ათ.ლარი; ააიპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“ - გეგმა 644,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება -627,12 ათ.ლარი; ააიპ თელავის საფეხბურთო სკოლა „თელავი“ -გეგმა 242,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 241,57 ათ.ლარი; ააიპ ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი - გეგმა 346,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება - 334,56 ათ.ლარი, 2020 წლის განმავლობაში სპორტული სახეობების შესწავლით დაკავებული იყო 1846 ბავშვი და მოზარდი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული ობიექტები - ჩოგბურთის კორტები, რომელიც მრავალი საერთაშორისო ტურნირის მასპინძელია, საფეხბურთო სკოლა, თ.ანთაძის სახელობის სპორტული სკოლა, მ.ცალქალამანიძის სახელობის ჭიდაობის სპორტული სკოლა, ჭადრაკის სახლი, სოფ. სანიორეში მძელოსნობის დარბაზი, სოფ. ვარდისუბანში ჭიდაობის დარბაზი, სოფ. იყალთოში მკლავჭიდის დარბაზი და ა.შ. ააიპ „თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების“ სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივ, რესპუბლიკურ ღონისძიებაში (10 ტურნირი). სადაც მონაწილეობა მიიღო 73-მა მონაწილემ. ჩატარდა ჩოგბურთის მოყვარულთა და ვეტერანთა ტურნირები (60 საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრთა და კანდიდატთა რაოდენობაა 4 ჩოგბურთელი. ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის სპორტული სკოლა „თელავის“ სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა შეჯიბრებებში. დაიკავეს საპრიზო ადგილები, ბავშვებსა და მოზრდებს, შესაძლებლობა აქვთ გარდა ქ. თელავში არსებული სპორტული ობიექტებისა, ივარჯიშონ აგრეთვე სოფლად არსებულ სპორტ.დარბაზებში, რაც მათთვის უფრო ხელმისაწვდომს ხდის დაკავდნენ სპორტით. ააიპ სპორტულ კლუბთა გაერთიანებაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სპორტული სექცია: კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი, რაგბი, ბილიარდი, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული ტირი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი. მონაწილოებას იღებდნენ საქართველოს პირველობაზე, კალენდრის მიხედვით.  მიზანი: სპორტული ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია | მიღწეული შედეგი | სპორტული ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტული ღონიძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო შემდეგი ღონისძიებები: „იცხოვრე სპორტით“ - თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ ოლიმპადაში სპორტის შემდეგ სახეობებში : ფეხბურთში, კალათბურთში, სირბილში ( დიდ და მცირე დისტანციებზე) სიმაღლეზე ხტომაში, ბერინრინგში, ძიუდოსა და მაგიდის ჩოგბურთში. სასკოლო - სპორტული ოლიმპიადა - თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლის მოსწავლეები იღებენ სასკოლო ოლიმპიადაში მონაწილეობას სპორტის 7 სახეობაში, სპორტი ბარიერების გარეშე. ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ღონისძიებები ვერ განხორციელდა, ქეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე, ქ. თელავში ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირის ჩატარების ორგანიზებისათვის თანადაფინანსება.  მიზანი: მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია, | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია | მიღწეული შედეგი | ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ღონისძიებები ვერ განხორციელდა, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო  დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო  სკოლა, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ორგანიზაციები, რომელთა 2020 წლის დაფინანსებებმა შეადგინა: ა(ა)იპ თელავის ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი - გეგმა 120,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 118,60 ათ.ლარი; ა(ა)იპ ქ.თელავის #1 სამუსიკო სკოლა -გეგმა 120,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 115,83 ათ.ლარი; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - #2 სამუსიკო სკოლა - გეგმა 108,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 105,1 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა - გეგმა 90,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 89,87 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება - გეგმა 288,3 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 266,92 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი - გეგმა 772,28 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 730,62 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი- გეგმა 105,1 ათ.ლარი, საკასო შესრულება 94,1 ათ.ლარი; ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა - გეგმა 64,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 63,95 ათ. ლარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა - გეგმა 120,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 110,97 ათ. ლარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა -გეგმა 54,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 54,23 ათ. ლარი.  ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამოდინარე კულტურული ორგანიზაციები ფუნქციონირებდნენ ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით.  ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლოთეკო გაერთიანება აერთიანებს მუნიციპალიტეტის 27 ბიბლოთეკას, წიგნადი ფონდია 432340 ფონდი გაწმენდილია შინაარსობრივად და ფიზიკურად მოძველებული ლიტერატურისაგან. მთავარ ბიბლიოთეკას აქვს 780 დისკი და ხმოვანი წიგნი, მხედველობა დაკარგულ მკითხველს შესაძლებლობა აქვს გამოიყენოს ბრაილის შრიფტით დაბეჭდლი წიგნები.  ადგილობრივი, საერო, რელიგიური და სხვადასხვა დღესასაწაულების აღნიშვნა მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის, რომლის ხელისშემწყობი და განმახორციელებელი აა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამოდინარე კულტურული ღონისძიებები ჩატარდა პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით.  მიზანი: მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარება. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კულტურულ, სახელოვნებო, დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია | მიღწეული შედეგი | კულტურულ, სახელოვნებო, დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტისმერიისინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ. კურდღელაურის ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა, სოფ. ლალისყურში კულტურის სახლის ოთახების კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია.  კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | კულტურულ საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს, კულტურულ ღონისძიებების, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ინიციატივების, კონცერტების, გამოფენების, ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული თუ საგანმანათლებლო აქტივობების ხელშეწყობას წლის განმავლობაში.  ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი კულტურული ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ ჩატარებულა. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი კულტურული ღონისძიებების გაუქმებით.  დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი „არქეოლოგიური ბანაკი“ გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალში, პროექტში მონაწილეობა მიიღო თელავის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის პედაგოგებმა. 2020 წელს განხორციელდა ონლაინ ტრენინგი „დაიწყე და განავითარე შენი ბიზნესი“ ახალგაზრდებისათვის (ჩაერთო 20 ახალგაზრდა).  პროგრამის მიზანია მასობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარება და პოპულარიზაცია. საზოგადოების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | საზოგადოების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. | მიღწეული შედეგი | დაგეგმილ ღონისძიებებზე  მოქალაქეების ჩართულობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო შემდეგი ღონისძიებები: ახალგაზრდული საახალწლო შეხვედრა - წლის ბოლოს შემაჯამებელი შეხვედრა ახალგაზრდებთან. გამოვლენა და დაჯილდოვება აქტიური ახალგაზრდების. ახალგაზრდული პროექტები - ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და მათი დაინტერესება, რათა აქტიურად იყვნენ ჩაბმულები, შემეცნებით-საგანმანათლებლო და სხვადასხვა ღონისძიებებში. განხორციელდება სხვადასხვა შემეცნებითი ღონისძიებები და სხვა. ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ ჩატარებულა, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებობა.  პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და აქტიურად იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ახალგაზრდობის ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში | მიღწეული შედეგი |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 02) |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | თვითთმმართველობის განხორციელებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე დააყენონ მათთვის საჭირო ინიციატივები, რომელთა შერჩევაც მოხდა კონკურსის საშუალებით. 2020 წელს მოხდა გამარჯვებული პროექტების შერჩევა, ხოლო მისი განხორცილება დაიგეგმა 2021 წლისთვის, რაც გეგმის შეუსრულებლობის საფუძველია.  ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილების პროცესში, მათი ნოვაციური და ინფრასტრუქტურული ინიციატივების მხარდაჭერა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა - ჟურნალ „ოლე“-ს და „საქართველოს მოამბე“-ს დაფინანსება.  აღნიშნული პროგრამის განხორცილებით ხდება თელავის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მწერლების და პუბლიცისტების ნაწარმოებების გამოქვეყნება, დამწყები მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის. პროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მხატვრულ-პუბლიცისტური გამომცემლობის ხელშეწყობა | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ჟურნალების შეუფერხებელი გამოცემა, უცნობი მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის | მიღწეული შედეგი | ჟურნალების შეუფერხებელი გამოცემა, უცნობი მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 05) | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.თელავში დაბახნების ობიექტის გადახურვის სამუშაო და სოფ. თეთრწყლებში მდებარე ნაქალაქარის სადაზვერვო-არქეოლოგიური სამუშაოები. მოეწყო „კვირიკე დიდი ციხი“-ს დამატებითი გარე განათება.  პროგრამის მიზანია: კულტურული მემკვიდერობის ძეგლების შესწავლა, გადარჩენა, შენარჩუნება. ასევე კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენებას როგორც ეკონომიკური წინსვლის ფაქტორი მუნიციპალურ დონეზე. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შენარჩუნებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. | მიღწეული შედეგი | შენარჩუნებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. |

|  |  |
| --- | --- |
| პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 06) |
| პროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 2020 წელს დასრულდა ქ. თელავში დასვენების პარკ „ნადიკვარ“-ზე ამფითეატრის გადახურვის სამუშაოები. 2020 წელს დაიწყო ქ. თელავში დასვენების პარკ „ნადიკვარ“-ზე ფანჩატურების და ტერასების სარეაბილიტაციო-მოწყობის სამუშაოები, რომლის დასრულება ვერ განხორციელდა 2020 წელს, რამაც გამოიწვია გეგმის შეუსრულებლობა.  მიზანი: დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია. |

**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. განხორციელდება მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათას ლარებში

| კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2 971,31 | 2 612,50 | 87,92 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 533,82 | 442,54 | 82,90 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | 150,00 | 148,78 | 99,19 |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 383,82 | 293,77 | 76,54 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2 437,50 | 2 169,95 | 89,02 |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 32,60 | 32,42 | 99,45 |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 438,65 | 437,90 | 99,83 |
| 06 02 02 01 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა | 7,80 | 7,65 | 98,08 |
| 06 02 02 02 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 430,85 | 430,25 | 99,86 |
| 06 02 03 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 545,00 | 544,19 | 99,85 |
| 06 02 04 | ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 10,00 | 5,25 | 52,50 |
| 06 02 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 174,71 | 172,37 | 98,66 |
| 06 02 06 | ვეტერანთა საზოგადოება | 4,00 | 2,00 | 50,00 |
| 06 02 07 | მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების ღონისძიებები | 83,93 | 64,45 | 76,79 |
| 06 02 08 | დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 87,20 | 86,41 | 99,09 |
| 06 02 09 | სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 40,00 | 37,60 | 94,00 |
| 06 02 10 | სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები | 957,23 | 730,18 | 76,28 |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 60,53 | 55,53 | 91,74 |
| 06 02 13 | სტუდენტთა სოციალური დახმარება | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 14 | 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება | 1,65 | 1,65 | 100,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი (06 01 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდეზამხედველობა, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის წარმოებისთვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის რისკ – ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს. კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან, გარემოს, შრომის, სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობაში საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, სოციალური მობილიზაციის ხელშეწყობა და საჭიროების შემთხვევაში მისი უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან და კავშირებულ საკითხებში. პროფესიული ადამიანური რესურსების განვითარება, მოტივირება. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. პირველადი ეპიდ კვლევის განხორციელება, ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება. იმუნოპროფილაქკტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, სეზონური გრიპის ვაქცინით აიცრა 3830 პირი, პაპილომას საწინააღმდეგო ვაქცინაციის აპვე (HPV) დანერგვა, აიცრა 998 გოგონა, მოცვის მაჩვენებელი შეადგენს 87%-ს. პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის სკრინინგის განხორციელება, გამოკვლეული იქნა 14289 ბენეფიციარი. განხორციელდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის, განხორციელების ხელშეწყობა, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი, ვაქცინების და სხვა ასაცრელი მასალის გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ რგოლისათვის, 2020 წელს იმუნიზაციის ფარგლებში აიცრა 10802 ბენეფიციარი. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგულია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენციის და კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით გატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები: საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდებით დამუშავება, დამუშავდა 678 შენობა, განხორციელდა მალარიის პროფილაქტიკური იტერვენცია გუბეების ამოვსების გზით, აღრიცხულია 199 წყალსატევი. 2020 წლის მაისის თვიდან, ახალი კორონავირუსის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის ფარგლებში დაიწყო PCR ტესტირება, ხოლო ნოემბრის თვიდან ანტიგენზე დაფუძნებული Ag-RDTs ტესტ-სისტემებით, რის საფუძველზეც გაფართოებული ტესტირების ფარგლებში ჩატარდა 19280 პირის ტესტირება. განხორციელებული ღონისძიებების მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, მკურნალობაში დროული ჩართვა, ცნობიერების ამაღლება. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | განხორციელებული პრევენციული ღონისძებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება. საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | მიღწეული შედეგი | განხორციელებული პრევენციული ღონისძებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები (06 01 02) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სამედიცინო დაწებულებების მოწესრიგება, რეაბილიტაცია. 2020 წელს დასრულდა სოფელ ნაფარეულში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, ეზოს კეთილმოწყობა. სოფელ ნაფარეულის ამბულატორიის სახურავის და ოთახების რეაბილიტაცია, სოფ. ქვემო ხოდაშენში ახალი ამბულატორიის შენობის მშენებლობა, სოფ. თეთრწყლების ამბულატორიის გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები. აგრეთვე, აღნიშნულ ქვეპროგრამაში დაზუსტდა თანხა და განხორციელდა კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება.  მიზანი: ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ხელმისაწვდომობისათვის მოწესრიგებული სამედიცინო ინფრასტრუქტურა | მიღწეული შედეგი | მოსახლეობის ხელმისაწვდომობისათვის მოწესრიგებული სამედიცინო ინფრასტრუქტურა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (06 02 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების თანადაფინანსებას, ანაზღაურება ხორციელდება ყოველთვიურად. ქვეპროგრამით ისარგებლა 51 ბენეფიციარმა. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრა დასახლებების ზონირების შესაბამისად. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | დაავადებულთა მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. | მიღწეული შედეგი | დაავადებულთა მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა (06 02 02 01) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შ.შ.მპირთა (18 წლამდე) შვილების დახმარება. აღნიშნულ პროგრამით თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად გაიცემა თანხა 150 ლარის ოდენობით. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა 18 წლამდე შვილების ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა | მიღწეული შედეგი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა 18 წლამდე შვილების ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (06 02 02 02) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ზამთრის სეზონზე სათბობით უზრუნველყოფის ხელშწყობის მიზნით განხორციელდა მათი დაფინანსება. დაფინანსება ხდება აგვისტოს, სექტემბერის, ოქტომბერის, ნოემბერსა და დეკემბრის თვეში, წლის განმავლობაში. ა. სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფ მოქალაქეებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა განისაზღვრება 57000 ქულამდე, გაიცემა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.  ბ. სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფ მოქალაქეებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა განისაზღვრება 57000 ქულის ზემოთ 100 000 ქულის ჩათვლით, გაიცემა ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | მიღწეული შედეგი | სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (06 02 03) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარების ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერ, საკვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურებაც, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. გარდა აღნიშნულისა, უფასო კვებით სარგებლობა შეუძლიათ შემდეგი სტატუსის მქონე ადამიანებს: შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები და მათ ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები შვილებთან ერთად. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში". ყოველთვიურად ხდება კვებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველი ბენეფიციართა ბაზის და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მერის წარმომადგენელთა შუამდგომლობის საფუძველზე.  ბენეფიციარებისათვის შექმნილია გარემო სადაც კომფორტულდ იგრძნობენ თავს. 2020 წელს უფასო სასადილოთი მომსახურება გაეწია 510 ბენეფიციარს. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მინიმალური საკვებით უზრუნველყოფა | მიღწეული შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მინიმალური საკვებით უზრუნველყოფა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ვეტერანთა, გარდაცვლილდევნილთა და უპატრონომიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 04) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის დ ასოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მეორემ სოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) დევნილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობისთვის გაიცემა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით- 500 ლარის ოდენობით. 2020 წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 16 ბენეფიციარს. გეგმის შესრულება დამოკიდებულია ღონისძიების კრიტერიუმის ფარგლებში მომართვიანობაზე.  ქვეპროგრამისმიზანია გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გარდაცვლილთა ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | მიღწეული შედეგი | გარდაცვლილთა ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 05) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოჯახში ახალშობილთა დაბადებისას ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, მრავალშვილიანი ოჯახებზე, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, აგრეთვე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დაფინანსებას (0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილი ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად); 2020 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 21 ახალშობილ ბავშვთა ოჯახმა და 123 მრავალშვილიანმა ოჯახმა (519 ბავშვი), სოციალურად დაუცველი ოჯახების დაფინანსებით (0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილი ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად) ისარგებლა 17 ბენეფიციარმა;  ქვეპროგრამის მიზანია: ქვეპროგრამით მოსარგებელე ბენეფიციართა დახმარება. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | მიღწეული შედეგი | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ვეტერანთა საზოგადოება (06 02 06) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ვეტერანთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების, სამამულო და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა ორგანიზაციების ხელშეწყობას.გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია ქვეპროგრამით შესაძლო მოსარგებლე ორგანიზაციების მოუმართავობის გამო. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ვეტერანთა თანადგომა | მიღწეული შედეგი | ვეტერანთა თანადგომა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების ღონისძიებები (06 02 07) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კომუნალურ (ელექტროენერგიის) გადასახადებზე დახმარების პროგრამით აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე კატეგორია: თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, დევნილები,შშ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები,უდედმამო ბავშვები,მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა მარჩენალდაკარგული ოჯახები,მრავალშვილიანი ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს. აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში, სოფლებში, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა (განსაკუთრებით სასწავლო წლის პერიოდში) მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება. კომუნალურ (ელექტროენერგიის) გადასახადებზე დახმარების პროგრამით 2020 წლის განმავლობაში ისარგებლა 393 ოჯახმა. ხოლო ტრანსპორტით ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობდა სოფ.ლაფანყურის, სოფ. თეთრწყლების, სოფ. ნასამხრალის მოსახლეობა.  მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახების ელექტროენერგიის გადასახადზე შეღავათით სარგებლობის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ელექტრო ენერგიის გადასახადზე ხელშეწყობა. მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა | მიღწეული შედეგი | ელექტრო ენერგიის გადასახადზე ხელშეწყობა. მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები (06 02 08) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამით მოსარგებელ კატეგორია: ოჯახებს ვისაც აქვთ საცხოვრებლად უვარგისი ბინები ან საერთოდ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი. მოსარგებლე კატეგორია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებილი სოციალურად დაუცევლი ოჯახები, ძალადობის მსხვერპლი პირები,მარტოხელა მშობლები, მრავალშვილიანი ოჯახები,შშმ პირთა ოჯახები, პირები, რომლებიც გასული არიან სახელმწიფოს ზრუნვიდან. აღნიშნული კატეგორია დაფინანსდება თვეში 100 ლარის ფარგლებში.2020 წელს ისარგებლა 110-მა ოჯახმა.  მიზანი: პროგრამით მოსარგებელე კატეგორიის უზრუნველყოფოფა გარკვეული დროით თავშესაფრით | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებელე კატეგორიის უზრუნველყოფილია გარკვეული დროით თავშესაფრით | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებელე კატეგორიის უზრუნველყოფილია გარკვეული დროით თავშესაფრით |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები (06 02 09) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასაჩუქრე ამანათების ან/და ფულადი თანხების გაცემა, ასევე სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ : მრავალშვილიანი ოჯახები სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს,უდედმამო ბავშვები, 100 წელა გადაცილებული მოხუცები, შშმ პირები, შშ სტატუსის მქონე ბავშვები,ომის მონაწილეები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა 18 წლამდე ასაკის შვილები, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულთა და დაღუპულთა ოჯახები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები,მარტოხელა მშობლები ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები და ახალშობილთა ოჯახები. 2020 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 641 ბენეფიციარმა.  მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე მატერიალური მხარდაჭერა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე თანადგომის გამოხატვა და სადღესასწაულო წახალისება | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე თანადგომის გამოხატვა და სადღესასწაულო წახალისება |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები (06 02 10) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ პაციენტთა (ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა) სამედიცინო მომსახურეობის და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას. პროგრამა ითვალისწინებს ასევე ბენეფიციართა სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, დახმარების მიმღებ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ის პირები, რომელთაც ფაქტიური საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგულები, მკვეთრი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, 18 წლამდე ასაკის და იძულებით გადაადგილებული პირები და 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულები. პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც ოპერაციული, ისე სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურეობის, მათ შორის რეაბილიტაციის და სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო ღონისძიებების განხორციელების თანადაფინანსებას. მიმღებ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ის პირები, რომელთაც ფაქტიური საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი, მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, 18 წლამდე ასაკის, მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული პირები და 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდების სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსებას. პროგრამის ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდები, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები.  გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია პროგრამით მისარგებლე ბენეფიციარებზე გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების ვადით, რომელიც დაფინანსების წესის გათვალისწინებით, შესაძლოა მოიცავდეს გარდამავალ პერიოდს (გაცემული 2020 წელს, შესრულდეს და დაფინანსდეს 2021 წელს) 2020 წელს დახმარება გაეწია 1560 ბენეფიციარს.  მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის მედიკამენტების და მკურნალობის თანადაფინანსებით/დაფინანსებით უზრუნველყოფა. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | უზრუნველყოფილია პროგრამით მოსარგებლე კატეგორია | მიღწეული შედეგი | უზრუნველყოფილია პროგრამით მოსარგებლე კატეგორია |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (06 02 11) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით განხორციელდა შ.შ.მ.პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯების თანადაფინანსება, აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „ალტერ ეგო“-ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის, თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილი ასაკის შშმ პირებისათვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დღის ცენტრის მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის მიერ განსახორცილებელი პროექტის, შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის, თანადაფინანსება. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის სმენადაქვეითებული/კოხრეალური იმპლანტის მომხმარებელ ბავშვთა შიდა იმპლანტზე მიმაგრებული გარე მეტყველების პროცესორის ღირებულების თანადაფინანსება.  მიზანი: აღნიშნული კატეგორიის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გაუმჯობესებულია მათი სოციალური უნარები | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის დონის ამაღლება |

|  |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სტუდენტთა სოციალური დახმარება (06 02 13) |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო მზუნველობის ქვეშ მყოფი (მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) მოზარდის მიერ პროფესიულ სასწავლებლში ჩაბარების შემთხვევაში მატერიალურ წახალისებას. პროგრამის ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვები, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები. დაფინანსება არ განხორციელებულა, რადგან ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიიდან გამოდინარე ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე სასწავლო პროცესის შეზღუდვებით მიმდიანრეობის გამო.  რადგან არ განხორციელებულა ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა მხრიდან მომართვიანობა.  მიზანი: სახელმწიფო მზუნველობის ქვეშ მყოფი (მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) ბავშვების მატერიალური დახმარებით წახალისება. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება (06 02 14) | | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებული პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას -150 ლარის ოდენობით. | | |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება | მიღწეული შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება |

**თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის ანგარიში**

2020 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 296,13012 ათ. ლარი:

1. 3,0 ათ. ლარი - მიმდინარე წლის 29 იანვარს გარდაცვლილი თელავის საპატიო მოქალაქის, ექიმის ივანე მანველიშვილის ოჯახისათვის ფულადი დახმარების გაწევის მიზნით (ბრძ. #113 03,02,2020წ).

2. 3,0 ათ. ლარი - მიმდინარე წლის 21 იანვარს გარდაცვლილი თელავის საპატიო მოქალაქის, ღვაწლმოსილი პედაგოგის ელენე ხელხელაურის ოჯახისათვის ფულადი დახმარების გაწევის მიზნით, (ბრძ. #132, 04,02,2020წ);

3. 5.0 ათ. ლარი - კორონავირუსის(COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების საჭიროებისათვის (ბრძ. #361, 16,03,2020წ);

4. 0,53 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხოდაშენში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის შშმ პირის - ნიკოლოზ ესიტაშვილის (პ/ნ20001034764) ელექტრო ეტლის შეკეთების მიზნით (ბრძ. #368, 19,03,2020წ);

5. 8,99 ათ.ლარი -კორონავირუსის(COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების საჭიროებისათვის (ბრძ. #375, 20,03,2020წ);

6. 3,08455 ათ. ლარი -კორონავირუსის(COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების საჭიროებისათვის (ბრძ. #416, 30,03,2020წ);

7. 3,4 ათ. ლარი - -კორონავირუსის(COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების საჭიროებისათვის (ბრძ. #482, 10,04,2020წ);

8. 0,65 ათ. ლარი - ქალაქ თელავში, ელენე ახლედიანის ქუჩა, N78-ში მცხოვრებ მოქალაქე ვალენტინ ჭავჭანიძის (პ/ნ20001037418), მისი გარდაცვლილი მამის დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ბრძ. #495, 24,04,2020წ);

9. 3.89694 ათ. ლარი - კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისათვის, კერძოდ, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლის ამბულატორიების მიერ მოსახლეობასთან ინტერნეტით შეუფერხებელი კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად (ბრძ. #497, 24,04,2020წ);

10. 75,015 ათ. ლარი - კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახებისათვის პირველადი მოხმარების აუცილებელი საკვები პროდუქტების გადაცემის უზრუნველსაყოფად, 1500 ერთეული ამანათის შესყიდვის მიზნით (ბრძ. #503, 28,04,2020წ);

11. 0,5 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში მცხოვრებ მოქალაქე თამარ ფიცხელაურს (პ/ნ 20001042039), მისი გარდაცვლილი შვილის დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ბრძ. #523, 06,05,2020წ);

12. 15,0 ათ. ლარი - კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახებისათვის პირველადი მოხმარების აუცილებელი საკვები პროდუქტების გადაცემის უზრუნველსაყოფად, 300 ერთეული ამანათის შესყიდვის მიზნით (ბრძ. #598, 27,05,2020წ);

13. 84,93326 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრისა და სხვა გარე ფაქტორების შედეგად დაზიანებული სახლების სამშენებლო მასალების შეძენის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით (ბრძ. #725, 19,06,2020წ);

14. 21.0 ათ. ლარი - მიმდინარე წლის 15-16 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის (ქარიშხალი, ძლიერი წვიმა, სეტყვა) შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის მიზნით საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაძენად (ბრძ. #905, 20,07,2020წ);

15. 5.990 ათ. ლარი - მიმდინარე წლის 15-16 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის (ქარიშხალი, ძლიერი წვიმა, სეტყვა) შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების დროებითი გადახურვის მიზნით ტენტის შესაძენად (ბრძ. #918, 21,07,2020წ);

16. 1,92 ათ. ლარი - კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების საჭიროებისათვის (ბრძ. #1345, 16,09,2020წ);

17. 59.346 ათ. ლარი - კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში საკვები პროდუქტის ამანათების შეძენის მიზნით (ბრძ. #26203496 14.12.2020წ);

18. 0,87437 ათ. ლარი - კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, კერძოდ, ბუნებრივი აირის შეყიდვის უზრუნველყოფისათვის (ბრძ. #26203135 18.12.2020წ);